微鲸/虎鲸业务线机房迁移计划书

- 组件描述

- 组件逻辑结构：

组件的输入和输出服务依赖见下图：

2、组件清单：

| 层级 | 类别 | 文件清单 |
| --- | --- | --- |
| 输入层 | HDFS输入目录 | /log/whaley/ /log/ipLocationData /test/config.json |
|  | Mysql输入数据库 | 2-18（whaleybi用户） terminal_upgrade库 2-20（bislave用户） ucenter库 2-21（bislave用户） tvservice库 2-22（bislave用户） mtv_cms库 1-8（bislave用户） dolphin_terminal库 |
|  | Redis输入数据库（不迁移） | 1-3 db：4 2-16 db：0 |
| 执行层 | Shell执行脚本 | 2-17（spark用户） /script/bi/whaley |
|  | Crontab执行脚本 | 2-17（spark用户） crontab脚本 2-18（playbi用户） crontab脚本 |
| 输出层 | Mysql输出数据库 | 2-18（whaleybi用户） helios_bi库 whaley_bi库 orca_bi库 |
|  | ES输出数据库 | 1-9 helios库 orca库 |

- 迁移步骤

- 前置条件：

- HDFS服务

- Spark服务

- ES服务

- Mysql服务

- Redis服务

- 历史日志备份数据

- 日志流服务正常工作

- BI可视化部分迁移完成，接口工作正常

- BI管理平台部分迁移完成

- 邮件告警服务

- 迁移步骤：

计划前7步由运维执行，后4步由大数据组执行。

- 日志迁移：

全量迁移HDFS上/log/whaley/目录下的全部目录及文件。

- 一些重要文件迁移：

迁移HDFS上/test/config.json文件和/log/ipLocationData的目录和文件。

- Mysql历史数据库迁移：

迁移输入层和输出层的数据库到北京机房的数据库（设定人为编号为DB1）。

- ES历史数据库迁移：

迁移输出层ES的数据库。

- 执行程序迁移：

迁移2-17节点的/script/bi/whaley全量目录及文件。

- crontab迁移：

迁移2-17节点（spark用户）和2-18节点（playbi用户）的crontab脚本。

- 杭州机房的Mysql数据库建立主从同步到北京机房的数据库（设定人为编号为DB2）

- 启动北京机房的运算服务，产生新的Redis数据，执行统计程序，程序的运行结果存入DB1。（此处执行时将其与杭州机房相差的几天数据补充完整）。

- 启动BI前端可视化展示，从北京机房DB1提取数据展示。

- 两地并行，观察DB1和DB2的数据是否一致。并行期，对外服务使用杭州机房的BI前端。

- 切断杭州机房mysql到北京机房DB2的主从同步，结束两地并行期。对外服务改为北京机房的BI前端。

三、检查清单

前7步由运维执行，后4步由大数据组执行。

| 迁移阶段 | 检测点 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、日志迁移 | 1、日志是否丢失 2、HDFS文件是否目录层级完全一致 | 1、检测截止到某一天的两端的日志文件大小 2、检测两端的HDFS目录的文件树结构、权限 |
| 2、重要文件迁移 | 1、文件是否有损坏 2、文件的所属位置是否一致 | 1、对比两侧的文件大小 2、检测两端的文件所属的HDFS位置、文件权限 |
| 3、Mysql数据库迁移 | 1、数据库是否全量迁移 2、数据库层级是否一致 | 1、检测数据库的库、表层级是否一致 2、检测截止到某一刻的数据库的各表大小是否一致 3、各数据库的访问用户名、密码是否一致 |
| 4、ES数据库迁移 | 1、数据库是否全量迁移 2、库名是否一致 | 1、检测截止到某一天的各库数据量大小是否一致 2、检测ES数据库的层级结构 |
| 5、执行程序迁移 | 1、检测目录及文件是否一致 | 1、检测/script/bi/whaley目录的文件树结构、权限 |
| 6、crontab迁移 | 1、检测crontab文件是否完全一致 | 1、 完全对比两侧的crontab文件 |
| 7、建立数据库主从同步 | 1、检测同步是否成功建立 2、检测同步的一致性 | 1、检测北京机房第二套数据库的库、表层级是否与杭州机房一致 2、观察杭州机房数据产生后，北京机房的db2是否同时产生数据 3、监测主从同步的情况 |
| 8、启动北京机房运算任务 | 1、redis库是否重新生成 2、站点树是否可以正常同步 3、程序是否可以通过脚本正常运行 4、DB1中是否可以有运算结果正常产生 5、crontab脚本执行是否有报错 6、邮件告警服务是否正常 | - 运行redis同步的部分程序，检测redis中各db的生成情况 - 运行站点树同步程序，检测站点树更新时的同步情况。 - 运行统计程序，检测程序的执行情况和spark集群的运行情况。 - 运行统计程序，补充杭州机房与北京机房db1相差的几天数据，观察数据产生情况。 - 全量执行一天数据，检测crontab脚本情况。 - 运行程序中观察邮件告警服务情况。 |
| 9、前端展示 | 1、检测BI服务是否可以完全跑通 2、检测BI前端是否可以正常访问 | 1、配置BI的后端和前端可视化展示，连接北京机房db1作为数据源。 2、进入BI展示页面，检测各报表项的执行情况。 3、观察几天，检测各报表项的新数据产生情况。 |
| 10、两地并行期 | 1、观察北京机房的db1和db2是否一致 | 1、检测重要数据在两个库的表中是否完全一致。 2、持续检测北京机房的BI展示是否对外服务正常。 |
| 11、切换服务 | 1、检测北京机房对外服务是否正常 | 1、将对外服务的域名切换到北京服务，连接数据源为北京机房的db1。 2、切断杭州机房与北京机房db2的主从同步，废弃北京机房db2。 |