## 大数据机房一期扩建计划（北京IDC
|  | 大数据机房一期扩建计划（北京IDC） | 2016.9.22-2017.3.31
大数据机房一期扩建计划（北京IDC）（2016.9.22-2017.3.31）
| 任务 |  | 内容 | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 部门 | 人员 | 实际完成日期 | 进度 | 其他说明
| 大项 | 小项
| 需求分析 | 1.服务器 | R730XD E5- E5-2630 v4*2/8G*24/6T*16 SAS 3.5 7.2K/1.2T*2 SAN 2.5 10k/H730/750W双电/（12*3.5背板）*60 （采购） | 2016-09-22 | 2016-10-22 | 运维，大数据，IT | 刘强，周赢，张强军 | 2016-11-25 | 已完成 | 汇聚多方面因素选定机型
|  | 2.交换机 | HUAWEI CE6810-48S40-LI*6+HUAWEI CE5855-48T4S2Q-EI*2（租用Ucloud） | 2016-09-22 | 2016-10-22 | 运维，大数据，IT | 刘强，周赢，张强军 | 2016-11-25 | 已完成 | 评估租用比自行采购便宜
|  | 3.IDC机柜 | 电量：20A；柜高：47U；IP：单个机柜赠送16个外网IP （租用Ucloud） | 2016-09-22 | 2016-10-22 | 运维，大数据，IT | 刘强，周赢，张强军 | 2016-11-25 | 已完成 | 对比其他IDC机房，Ucloud最便宜
milestone:2016/10/22 |  | 4.光纤跳线 | LC-LC多模双芯跳线*120（京东采购） | 2016-09-22 | 2016-10-22 | 运维，大数据，IT | 刘强，周赢，张强军 | 2016-11-25 | 已完成 | 京东独自采购
| 采购 | 1.服务器询价，确认 | DELL原厂，荟诚，戴鑫询价，对比价格 | 2016-10-22 | 2016-11-25 | IT | 周赢 | 2016-11-25 | 已完成 | 对比价格，原厂最便宜
|  | 2.服务器合同签订 | DELL原厂服务器采购合同签订 | 2016-12-10 | 2016-12-21 | IT | 周赢 | 2017-01-18 | 已完成
|  | 3.采购服务器付款 | 财务转账DELL原厂对公账户 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | IT | 周赢 | 2017-01-18 | 已完成
|  | 4.机柜，交换机询价，确认 | Ucloud厂商机柜，交换机租用价格确认 | 2016-09-22 | 2016-10-22 | 运维，大数据，IT | 刘强，周赢，张强军 | 2016-10-22 | 已完成 | 与Ucloud争取最大权益价格
milestone:2017/2/28 |  | 5.机柜，交换机租赁合同签订 | Ucloud厂商机柜，交换机租用合同签订 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 运维，IT | 张强军，周赢 |  | 推进中 | 存在完成时间风险
|  | 6.机柜，交换机租赁付款 | 机柜，交换机租赁首月付款 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 运维，IT | 张强军，周赢 |  | 推进中 | 月付
|  | 7.光纤跳线 | LC-LC多模双芯跳线*120（京东采购） | 2017-01-16 | 2017-02-06 | IT | 周赢 |  | 推进中
| 机器到货 | 1.杭州IDC一台（53号机器） | 杭州-高升IDC到货一台服务器 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | IT | 周赢 |  | 推进中 | 与高升确认2月6日服务器进入机房
milestone:2017/2/6 |  | 2.北京IDC59台到货 | 北京-UcloudIDC到货59台服务器 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | IT | 周赢 |  | 推进中
| 集群数据冷备迁移 | 集群数据拷贝 | 杭州机房HDFS集群数据拷贝到53号机器 | 2017-02-07 | 2017-02-11 | IT | 彭涛
|  | 机器到达北京机房 | 53号机器从杭州见直接发往北京机房 | 2017-02-12 | 2017-02-20 | IT | 周赢
| 服务器上架 | 1.IDC服务器，网络规划 | 服务器，IDC机柜，网络规划 | 2016-09-22 | 2016-10-22 | IT | 周赢 | 2016-10-22 | 已完成
|  | 2.服务器IDC上架 | 服务器IDC上架 | 2017-02-06 | 2017-02-12 | IT | 周赢 |  | 推进中
|  | 3.交换机配置 | 交换机配置 | 2017-02-06 | 2017-02-12 | IT | 周赢 |  | 推进中
milestone:2017/2/12 |  | 4.服务器系统，初始化配置 | 服务器系统，初始化配置 | 2017-02-06 | 2017-02-12 | IT | 周赢 |  | 推进中
| 服务器初始化 | 1.规划 | 规划 | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 运维 | 张强君，彭涛 |  | 已完成
|  | 2.服务器初始化 | 服务器初始化 | 2017-02-12 | 2017-02-15 | 运维 | 张强君，彭涛 |  | 未开始
|  | 3.正式环境安装 | 正式环境安装 | 2017-02-12 | 2017-02-15 | 运维 | 张强君，彭涛 |  | 未开始
milestone:2017/2/15 | 交付 | 1.服务器交付 | 服务器交付大数据团队 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 运维，大数据 | 张强君，彭涛，刘强，韦国政 |  | 未开始
| 大数据业务迁移 | 1.两地机房流量拷贝 | 日志服务云主机部署，相关网络配置(EIP、LB配置等)，杭州机房日志服务器网络流量分发 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯 |  | 未开始
milestone:2017/2/21 |  | 2.集群基础服务部署安装 | HDFS、Yarn、Mesos、HBase、Hive、Spark、Storm、Zookeeper、Kafka、Redis、Cassandra、ES、MySQL、Nginx.... | 2017-02-16 | 2017-02-21 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯 |  | 未开始
|  | 3.业务数据备份和导入 | HDFS、MySQL、ES、Redis、Cassandra | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯 |  | 未开始
milestone:2017/2/24 |  | 4.业务应用部署安装 | 日志收集服务、BI作业、AI作业、BI可视化、BI调度平台、Kylin配置... | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯 |  | 未开始
milestone:2017/2/27 |  | 5.迁移期数据补全 | BI作业、AI作业并行运行前，补全业务数据备份和迁移以来的增量数据 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯，张楠 |  | 未开始
milestone:2017/3/8 |  | 6.北京机房计算作业运行与调试 | 北京机房BI作业、AI作业运行与调试 | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯，张楠 |  | 未开始
milestone:2017/3/17 |  | 7.两地机房作业并行运行 | 两地机房BI作业、AI作业并行运行，北京机房作业运行情况评估 | 2017-03-09 | 2017-03-17 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯，张楠 |  | 未开始
milestone:2017/3/28 |  | 8.北京机房对外服务试运行 | 作业运行结果评估、业务组件对接评估 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯，张楠 |  | 未开始
milestone:2017/3/31 |  | 9.业务正式切换 | 业务切换到北京机房（域名切换、业务组件服务地址切换等） | 2017/2/29 | 2017-03-31 | 运维，大数据 | 彭涛，冯进，连凯，张楠 |  | 未开始

## 子任务计划
电视端BI作业测试计划：
测试日志合并相关程序 | pic：夏俊 | 03.01 | 完成
测试播放相关程序 | pic：夏俊 | 03.02 | 完成
测试用户相关程序 | pic：夏俊 | 03.06 | 完成
check结果以及调度脚本 | pic：夏俊 | 03.07 | 完成
全量执行，check非核心程序 | pic：夏俊 | 03.08
微鲸端BI作业的测试计划：
对一些统计class进行测试(从库读取、数据库快照生成、 redis读写、ES写入等) | pic：张羽 | 03.01 | 完成
对全量class进行测试，纠错过程。 | pic：张羽 | 03.03 | 完成
对管理平台class进行测试，进行前端报表页面联调 | pic：张羽 | 03.06 | 完成
对测试结果进行数据比对，测试全量运行脚本 | pic：张羽 | 03.07 | 完成
进入全量运行测试期，并进行重点数据的测试比对 | pic：张羽 | 03.08
AI作业测试计划：
kafka topic建立；应用分布规划，cassandra数据恢复 | 徐通 | 03.01 | 完成
猜你喜欢部署与调试； | 徐通 | 03.02 | 完成
搜索相关，排行榜部署与测试； | 徐通，程欢 | 03.03 | 完成
看过该电影的还看过，电影相似度计算部署与测试； | 程欢，方东 | 03.06 | 完成
用户喜欢的电影，hamelt，评分计算部署与测试； | 徐通，程欢，方东 | 03.07 | 完成
首页推荐，音乐歌单部署与测试 | 程欢徐通 | 03.08
注：实时推荐需要重新考虑
数据拷贝备用方案的实施 | pic: 冯进 连凯 彭涛 | 03.23
核心增量数据及核心冷备数据拷贝 | 彭涛、连凯 | 03.01 | 完成
备份集群发往杭州并上架就绪 | 彭涛、周赢 | 03.03 | 完成
冷备增量数据集群间拷贝 | 彭涛、连凯 | 03.10 | 进行中
备份集群发回北京并上架就绪 | 彭涛、周赢 | 03.20
冷备增量数据拷贝至北京集群 | 彭涛、连凯 | 03.23
电视猫BI作业并行期校验计划： | pic：夏俊
测试环境中的crontab定时调度； | pic：夏俊 | 3.08 | 【完成】
用户发展模块的所有数据进行比对，并记录差异大小； | pic：夏俊 | 3.09 | 【完成】
用户使用趋势模块的所有表进行对比，并记录差异大小； | pic：夏俊 | 3.10 | 【完成】
频道及栏目编排模块的所有表进行对比，并记录差异大小； | pic：夏俊 | 3.13 | 【完成】
内容评估模块的所有表进行对比，并记录差异大小； | pic：夏俊 | 3.14 | 【完成】
直播模块的所有表进行对比，并记录差异大小； | pic：夏俊 | 3.15 | 【完成】
页面统计模块的所有表进行对比，并记录差异大小 | pic：夏俊 | 3.15 | 【完成】
微鲸BI作业并行期校验计划：
通过可视化全量检查微鲸crontab脚本运行情况； 全量对比3.8的数据库数据条数； 重点对比用户表的数据库数据； 迁移虎鲸并启动crontab脚本。 | pic：张羽 | 3.09 | 【完成】
通过可视化全量检查虎鲸crontab脚本运行情况； 重点对比频道播放相关的数据库数据。 | pic：张羽 | 3.10 | 【完成】
重点对比页面统计、ES、应用商店、会员等相关数据库数据。 | pic：张羽 | 3.13 | 【完成】
启动重点数据对比的监测，抽样复查，确保稳定性和准确性。 | pic：张羽 | 3.14 | 【完成】
弥补进度，进入两地并行期。 | pic：张羽 | 3.15 | 【完成】
AI作业并行期校验计划：
kafka接口修改，与调试 | pic 徐通 | 3.09 | 【完成】
配置文件校验 | pic张楠 | 3.09 | 【完成】
搜索相关校验，查看kafka消费数量， | pic徐通 | 3.10 | 【完成】
排行榜，查看redis数据条数，kafka消费记录 | pic程欢 | 3.10 | 【完成】
评分计算，查看计算成功标志位及数据量大小 | pic方东 | 3.13 | 【完成】
音乐歌单相关校验，查看kafka消费数量 | pic徐通 | 3.13 | 【完成】
基于标签的电影校验，查看HDFS数据条数、大小，kafka消费记录 | pic程欢 | 3.13 | 【完成】
首页短视频推荐相关校验，查看kafka消费数量 | pic徐通 | 3.14 | 【完成】
猜你喜欢相关校验，查看kafka消费数量 | pic徐通 | 3.15 | 【完成】
看过电影的人还看过，kafka查看数据条数，redis数据库对比 | pic方东 | 3.15 | 【完成】
首页重构还看过，查看HDFS数据条数、大小，kafka消费记录 | pic程欢 | 3.15 | 【完成】
试运行阶段
1. AI试运行阶段业务切换计划清单
2. BI试运行阶段业务切换计划清单
3. 对外服务业务切换计划清单
BI可视化服务
数仓同步服务（雷神数据服务接口、腾讯播放质量白名单）
日志服务接口（爬虫日志【内网】、行为日志【公网】）
即席交互系统（Zeppelin）
运维监控系统
BI服务切换计划：
统计工程切换
（1） 合并分支，将beijing-tmp分支合并入develop分支中， 统计工程的主开发分支变为北京机房线上工程， 杭州机房切出hangzhou-tmp分支，调试期保留备用。 另需要运行计算1-2月日志的需求暂使用杭州机房分支开发。 | pic 夏俊 张羽 | 3.15 | 【完成】
（2） 修改线上开发流程，新的固定需求一律在北京机房开发。 | pic 夏俊 张羽 | 3.16-3.17 | 【完成】
（3） 北京机房1-2月的parquet日志准备完全后，所有需求一律不再使用杭州机房分支开发。 | pic 夏俊 张羽 | 3.23 | 【完成】
调度平台的作业切换 |  |  | 【完成】
（1） 暂停杭州机房调度平台的开发，修改线上开发流程，新的固定需求一律在北京机房开发。 | pic 夏俊 张羽 | 3.16-3.17 | 【完成】
数据库切换 |  |  | 【完成】
（1） 运行平稳后，切换北京机房的线上工程和调度平台作业的线上工程为北京正式数据库。 同时切断杭州机房到北京正式数据库的主从同步。 | pic 夏俊 张羽 | 3.16-3.17 | 【完成】
对外展示切换
（1） 切换后，数据库数据进入正常，对外开放北京机房可视化，杭州机房可视化作为备用保留。 | pic 夏俊 张羽 | 3.20 | 【完成】
AI服务切换计划：
用户和节目的评分模型 | pic 方东 | 3.15 | 【完成】
音乐歌单 | pic 徐通 | 3.20-3.21 | 【完成】
搜索类相关 | pic 徐通 | 3.22 |  | 3.24
电影退出推荐 | pic 方东 | 3.22 |  | 3.24
排行榜 | pic 程欢 | 3.22 |  | 3.24
猜你喜欢（电影）+（电视剧） | pic 徐通 | 3.23-3.24 |  | 3.24
首页推荐+首页分时段推荐 | pic 程欢 | 3.23 |  | 3.25
短视频退出推荐 | pic 徐通 | 3.27 |  | 3.24
基于标签的电影推荐 | pic 程欢 | 3.27-3.28 |  | 3.24
首页短视频、专题 | pic 徐通 | 3.28 |  | 3.24
大家在看 | pic 徐通 | 3.29 |  | 3.25
Note on C25: Microsoft Office 用户: 两会期间封网至03.17

## 工作表1
7.9 G /mbi/parquet/_corrupt | 11.4 G /mbi/parquet/_corrupt
514.7 M /mbi/parquet/apprecommend | 514.6 M /mbi/parquet/apprecommend
0 /mbi/parquet/appsubject | 0 /mbi/parquet/appsubject
3.9 G /mbi/parquet/collect | 3.9 G /mbi/parquet/collect
23.8 G /mbi/parquet/danmustatus | 23.8 G /mbi/parquet/danmustatus
3.3 M /mbi/parquet/danmuswitch | 3.3 M /mbi/parquet/danmuswitch
282.5 G /mbi/parquet/detail | 282.6 G /mbi/parquet/detail
35.4 G /mbi/parquet/detail-subject | 35.4 G /mbi/parquet/detail-subject
89.4 G /mbi/parquet/enter | 89.4 G /mbi/parquet/enter
15.1 G /mbi/parquet/exit | 15.1 G /mbi/parquet/exit
129.0 G /mbi/parquet/homeaccess | 129.0 G /mbi/parquet/homeaccess
14.6 G /mbi/parquet/homerecommend | 14.6 G /mbi/parquet/homerecommend
124.6 G /mbi/parquet/homeview | 124.8 G /mbi/parquet/homeview
185.4 G /mbi/parquet/interview | 185.5 G /mbi/parquet/interview
94.4 G /mbi/parquet/live | 94.5 G /mbi/parquet/live
1.5 G /mbi/parquet/mtvaccount | 1.5 G /mbi/parquet/mtvaccount
1.0 G /mbi/parquet/operation-acw | 1.0 G /mbi/parquet/operation-acw
966.3 M /mbi/parquet/operation-e | 966.2 M /mbi/parquet/operation-e
444.9 M /mbi/parquet/operation-mm | 444.8 M /mbi/parquet/operation-mm
14.9 G /mbi/parquet/operation-st | 14.9 G /mbi/parquet/operation-st
1.2 G /mbi/parquet/pageview | 1.2 G /mbi/parquet/pageview
362.7 M /mbi/parquet/play-baidu-cloud | 362.7 M /mbi/parquet/play-baidu-cloud
910.7 G /mbi/parquet/playqos | 910.5 G /mbi/parquet/playqos
721.0 G /mbi/parquet/playview | 721.2 G /mbi/parquet/playview
166.9 M /mbi/parquet/positionaccess | 166.9 M /mbi/parquet/positionaccess
5.9 G /mbi/parquet/retrieval | 5.9 G /mbi/parquet/retrieval
115.6 M /mbi/parquet/set | 115.6 M /mbi/parquet/set
393.4 M /mbi/parquet/starpage | 393.3 M /mbi/parquet/starpage
705.8 M /log/activity/parquet | 705.1 M /log/activity/parquet
6.9 M /log/danmu/parquet | 6.7 M /log/danmu/parquet
809.1 G /log/dbsnapshot/parquet | 786.4 G /log/dbsnapshot/parquet
0 /log/default/parquet
3.4 G /log/eagle/parquet | 3.7 G /log/eagle/parquet
689.0 M /log/helios/parquet
9.7 T /log/medusa/parquet | 9.7 T /log/medusa/parquet
9.5 G /log/medusa_crash/parquet | 7.4 G /log/medusa_crash/parquet
3.5 G /log/metis/parquet | 3.4 G /log/metis/parquet
491.6 G /log/moretvloginlog/parquet | 491.6 G /log/moretvloginlog/parquet
47.6 G /log/moretvupgrade/parquet
149.4 M /log/mtvkidsloginlog/parquet | 147.0 M /log/mtvkidsloginlog/parquet | 3.1 ~ 3.6
374.6 M /log/orca/parquet
26.2 G /log/research/parquet
2.4 M /log/temp/parquet
1.3 G /log/vr/parquet | 1.1 G /log/vr/parquet | 3月份之后无
151.1 M /log/weixin/parquet | 145.7 M /log/weixin/parquet
1.2 T /log/whaley/parquet | 1.2 T /log/whaley/parquet
858.0 M /log/whaleyAndOrcaMerger/parquet
101.6 M /log/dbsnapshot/parquet/20170304
102.0 M /log/dbsnapshot/parquet/20170305
18.5 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170301
18.7 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170302
17.7 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170303
19.9 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170304
25.8 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170305
26.1 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170306 | 25.5 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170306
18.6 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170307 | 12.2 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170307
18.2 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170308 | 18.3 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170308
17.8 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170309 | 17.9 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170309
17.9 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170310 | 23.2 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170310
20.5 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170311 | 20.5 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170311
25.9 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170312 | 24.3 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170312
27.0 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170313 | 27.3 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170313
19.3 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170314 | 21.7 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170314
17.9 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170315 | 22.5 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170315
17.7 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170316 | 23.1 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170316
17.4 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170317 | 17.4 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170317
19.9 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170318 | 25.1 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170318
24.1 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170319 | 31.1 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170319
24.1 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170320 | 24.2 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170320
17.5 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170321 | 17.6 G /log/medusaAndMoretvMerger/20170321
374.5 M /log/medusaAndMoretvMerger/temp