## 机房迁移运维工作
序号 | 项目 | 内容 | 前置任务 | 负责人 | 时间节点 | 备注
服务器初始化 | 管理机部署 | 申请云主机，安装Ansible，GIT内容下载 | 无 | 彭涛 | 年前
服务器初始化 | 跳板机搭建 | windows系统，先申请1台 | 无 | 彭涛 | 年前
服务器初始化 | NAT部署 | 在管理机上部署NAT服务 | 无 | 彭涛 | 年前
集群基础服务部署安装 | 云主机Mysql创建 | 创建基于云主机的Mysqll服务 | 无 | 彭涛 | 2017-02-08
服务器初始化 | 日志服务云主机 | 5台日志服务云主机，LB配置，EIP申请 | 无 | 彭涛 | 2月9号
服务器初始化 | 硬件性能测试 | 测试物理机的性能，主要关注磁盘读写、网络方面 | 部分交付服务器 | 彭涛 | 2月12日
业务数据备份和迁移 | Mysql数据同步 | 同步云主机上的Mysql服务的数据【 MySQL: BI可视化平台+BI结果（7个DB）,MySQL：BI结果+其他（7个DB）,ams 微鲸/电视猫从库,ucenter 电视猫账号系统从库,ucenter 微鲸账号系统从库,terminal_upgrade 微鲸从库,dolphin_terminal 微鲸从库】 | 云主机Mysql创建 |  | 2017-02-12
服务器初始化 | 磁盘分区、Mount | 按规划对数据盘执行分区、挂载操作 | 部分交付服务器 | 彭涛 | 2017-02-13 | 脚本研究中
服务器初始化 | 管理机文件下发 | 管理机免密码登录文件下发到所有物理机及虚拟机 | 服务器全部交付 | 彭涛 | 2017-02-14 | 证书及known_hosts文件
服务器初始化 | 服务器初始化操作 | 物理机执行初始化操作 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14 | 账号创建、运维目录、YUM包安装、内核参数修改等
服务器初始化 | 用户创建 | 创建hadoop等系统用户及HDFS等目录 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14
服务器初始化 | 依赖包安装 | Java，Scala等环境部署及配置下发 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14
服务器初始化 | Mater节点证书生成 | 生成3台Master节点的证书及known_hosts文件 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14 | hadoop,hdfs,yarn,spark,mesos
服务器初始化 | Master节点免密码设置 | 3台Mater的证书及known_hosts文件下发 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14 | hadoop,hdfs,yarn,spark,mesos
服务器初始化 | 主机更名 | 物理机及云主机的主机更名操作 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14 | 脚本make_conf.py
服务器初始化 | 配置文件下发 | 下发Hosts、resolv.conf、Profile、bash_profile文件 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-14
服务器初始化 | Iptable服务下发 | 下发3类Iptables规则 | 磁盘分区、Mount | 彭涛 | 2017-02-15
集群基础服务部署安装 | Redis服务部署 | 部署Reids服务 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
集群基础服务部署安装 | Hadoop服务部署 | 部署Hadoop服务 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
集群基础服务部署安装 | Zookeeper服务部署 | 部署Zookeeper服务（多套） | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
集群基础服务部署安装 | Spark服务部署 | 部署Spark服务 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
集群基础服务部署安装 | Nginx服务部署 | Nginx部署 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
集群基础服务部署安装 | 应用组Mysql部署 | 应用组Mysql安装 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
运维脚本部署 | 大数据个性化脚本部署 | 过期文件清除、crontab任务备份等脚本部署 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
运维监控 | Zabbix、HMS接入 | zabbix、HMS的Agent安装 | 服务器初始化 | 彭涛 | 2017-02-15
业务数据备份和迁移 | 应用组Mysql数据同步 | mysql数据同步【 mtv_cms（微鲸从库）,mtv_cms（电视猫从库）,tvservice（电视猫用户从库）,tvservice（电视猫节目信息从库）, tvservice（微鲸节目信息从库）,europa(从库，部署在1-7上）】 | 应用组Mysql部署 |  | 2017-02-17
业务数据备份和迁移 | Redis数据同步 | Redis部署及同步 | Redis部署完成 | 彭涛 | 2017-02-17
运维监控 | 大数据服务器接入运维库 | 日志备份，数据库备份，账号管理等运维策略应用 | 服务器初始化 |  | 2017-02-18
业务数据备份和迁移 | HDFS文件导入 | 文件导入、验证 | Hadoop服务部署 | 彭涛 | 2017-02-24
业务数据备份和迁移 | 53号服务器部署 | 用于复制文件的53号机Raid重建、应用部署 | HDFS文件导入 | 彭涛 | 2017-03-31
业务数据备份和迁移 | 其他服务数据同步 | ES、Cassandra |  | 彭涛 | 未定 | 协助应用负责人
迁移期数据补全 | 迁移期数据补全 | 协助实施 |  | 彭涛 | 未定 | 协助应用负责人
集群基础服务部署安装 | 其他服务器部署 |  |  | 彭涛 | 未定
运维监控 | Zabbix监控策略 | 导入服务的监控策略 | 服务部署完成 | 彭涛 | 持续进行
业务正式切换 | 域名切换 | 域名在生产、测试环境的切换 | 并行期结束 | 彭涛 | 并行期验证通过