## 应用规划
服务组 | 机器编号 | 主机名 | IP | HDFS | YARN | Mesos | HBase | Hive | Zookeeper （集群元数据存储） | Spark | Storm | MySQL （集群元数据存储） | presto
存储&计算中心Master | 1-01 | bigdata-cmpt-128-1 | 10.255.128.1 | NameNode zkfc JournalNode |  | Mesos Master | HMaster Phoenix QueryServer HBase ThriftServer | HiveMetastore HiveServer2 tez-ui | zookeeper节点 | ThriftServer
| 2-01 | bigdata-cmpt-128-13 | 10.255.128.13 | NameNode zkfc JournalNode | ResourceManager jobHistoryServer | Mesos Master | HMaster Phoenix QueryServer HBase ThriftServer | HiveMetastore HiveServer2 tez-ui | zookeeper节点 | ThriftServer standalone master节点
| 3-01 | bigdata-cmpt-128-25 | 10.255.128.25 | JournalNode | ResourceManager TimelineServer | Mesos Master | HMaster Phoenix QueryServer HBase ThriftServer | HiveMetastore HiveServer2 tez-ui | zookeeper节点 | ThriftServer HistoryServer | nimubus | hive | coordinator
存储&计算中心Slaver | 1-【02 - 12】 | bigdata-cmpt-128-【2-12】 | 10.255.128.【2-12】 | DataNode | NodeManager | Mesos slaver | HRegionServer |  |  | standalone worker节点 | 1-【02-03】supervisor |  | worker
| 2-【02 - 12】 | bigdata-cmpt-128-【14-24】 | 10.255.128.【14-24】 | DataNode | NodeManager | Mesos slaver | HRegionServer |  |  | standalone worker节点 | 2-【02-03】supervisor |  | worker
| 3-【02 - 12】 | bigdata-cmpt-128-【26-36】 | 10.255.128.【26-36】 | DataNode | NodeManager | Mesos slaver | HRegionServer |  |  | standalone worker节点 | 3-【02-03】supervisor |  | worker
| 4-【01 - 12】 | bigdata-cmpt-128-【37-48】 | 10.255.128.【37-48】 | DataNode | NodeManager | Mesos slaver | HRegionServer |  |  | standalone worker节点 | 4-【02-03】supervisor |  | worker
| 5-【01 - 05】 | bigdata-cmpt-128-【49-53】 | 10.255.128.【49-53】 | DataNode | NodeManager | Mesos slaver | HRegionServer |  |  | standalone worker节点 | 5-【02-03】supervisor |  | worker
服务组 | 机器编号 | 主机名 | 主机名 | zookeeper （应用元数据存储3套） | redis （推荐相关+BI相关） | kafka （日志流+推荐计算结果） | Cassandra （推荐历史） | MySQL （应用&业务数据） | Web服务反向代理 | 日志收集系统 （后端程序） | Kylin | ES （BI结果） | BI计算作业 | 推荐作业 | BI作业管理平台 | HUE | zeppelin | Redis同步程序 | 邮件服务 | kafka offset | 备份服务 | 调度系统 azkaban | sqoop | livy-server | forest_new
服务&应用 | 5-06 | bigdata-appsvr-130-1 | 10.255.130.1 | zookeeper节点 |  | broker节点 | Cassandra节点 | mtv_cms（微鲸从库） |  | logstash | Kylin服务节点 | ES集群节点 | 电视猫、crash日志、 metis作业 | 大家在看 | [7 empty] | executor server |  |  | forest
| 5-07 | bigdata-appsvr-130-2 | 10.255.130.2 | zookeeper节点 |  | broker节点 | Cassandra节点 | mtv_cms（电视猫从库） |  | logstash | Kylin服务节点 | ES集群节点 | 广告系统作业 | 大家在搜 | [7 empty] | executor server |  |  | forest
| 5-08 | bigdata-appsvr-130-3 | 10.255.130.3 | zookeeper节点 |  | broker节点 | Cassandra节点 | tvservice（电视猫用户从库） |  | logstash | Kylin服务节点 | ES集群节点 | VR业务线作业 | 看过该电影还看过 搜索优化 | [7 empty] | executor server |  |  | forest
| 5-09 | bigdata-appsvr-130-4 | 10.255.130.4 | zookeeper节点 |  | broker节点 | Cassandra节点 | tvservice（电视猫节目信息从库） |  | logstash | Kylin服务节点 | ES集群节点 | 微鲸/虎鲸业务线BI作业 | 猜你喜欢 首页个性化 | [7 empty] | executor server
| 5-10 | bigdata-appsvr-130-5 | 10.255.130.5 | zookeeper节点 |  | broker节点 | Cassandra节点 | tvservice（微鲸节目信息从库） |  | logstash | Kylin服务节点 logstash（数据切分） forest（雷神、微鲸电视猫） 数仓作业脚本 | ES集群节点 |  | 排行榜 首页个性化分时段 |  |  |  |  | 邮件服务 |  |  | executor server
| 5-11 | bigdata-appsvr-130-6 | 10.255.130.6 |  | redis-server（BI) | broker节点 |  | europa(从库，部署在1-7上） | nginx | logstash | logstash（数据切分） forest（雷神、微鲸电视猫） 数仓作业脚本 | [6 empty] | mysql2redis | 邮件服务 |  |  | executor server |  | livy-server
机器编号: 5-12; 主机名: bigdata-appsvr-130-7; IP: 10.255.130.7; YARN: redis-server(推荐）; Hive: illidan hue azkaban | nginx | 日志上传脚本 转parquet程序作业 |  |  |  |  | BI作业管理平台 | HUE服务 LivyServer | zeppelin服务 |  | 邮件服务 | kafka offset |  | web server | sqoop server | livy-server
服务组 | 机器编号 | 主机名 | 主机名 | zookeeper （配置数据存储） | 日志收集系统 （前端程序） | MySQL （BI结果+BI可视化平台等） | BI可视化平台 | 第三方数据接口 数据同步组件 | Web服务反向代理 | tableau
接口服务 | 云主机01 | bigdata-extsvr-log1 | N/A |  | nginx+logcenger +filebeat +日志备份脚本
| 云主机02 | bigdata-extsvr-log2 | N/A |  | nginx+logcenger +filebeat +日志备份脚本
| 云主机03 | bigdata-extsvr-log3 | N/A |  | nginx+logcenger +filebeat +日志备份脚本
| 云主机04 | bigdata-extsvr-log4 | N/A |  | nginx+logcenger +filebeat +日志备份脚本
| 云主机05 | bigdata-extsvr-log5 | N/A |  | nginx+logcenger +filebeat +日志备份脚本
| 云主机06 | bigdata-extsvr-web_bi | N/A | zookeeper节点 |  |  | biServer （电视猫、微鲸、小鹰、VR、竞品情报、OpenBI） | data-pump+lion(腾讯播放质量数据下载) WhaleyThorProbe(雷神数据推送) datasinker（爬虫竞品情报接收） datasinker（爬虫竞品价格接收） | nginx
机器编号: 云主机07; 主机名: bigdata-extsvr-db_bi1; IP: N/A; HDFS: zookeeper节点; Mesos: MySQL: BI可视化平台+BI结果（7个DB） | nginx
机器编号: 云主机08; 主机名: bigdata-extsvr-db_bi2; IP: N/A; HDFS: zookeeper节点; Mesos: MySQL：BI结果+其他（8个DB） | nginx
| 云主机09 | bigdata-extsvr-db_ad_ams | N/A |  |  | ams 微鲸/电视猫从库
| 云主机10 | bigdata-extsvr-db_moretv_ucenter | N/A |  |  | ucenter 电视猫账号系统从库
| 云主机11 | bigdata-extsvr-db_whaley_ucenter | N/A |  |  | ucenter 微鲸账号系统从库
| 云主机12 | bigdata-extsvr-db_whaley_tmnl_upg | N/A |  |  | terminal_upgrade 微鲸从库
| 云主机13 | bigdata-extsvr-db_whaley_dlph_tmnl | N/A |  |  | dolphin_terminal 微鲸从库
机器编号: 云主机14; 主机名: bigdata-extsvr-tableau; IP: N/A |  | Tableau Server
Note on F10: Microsoft Office 用户: redis需要多部署几台机器
Note on G10: Microsoft Office 用户: .8.2 需要两个版本scala2-11，scala2-10 0.10.1.0 scala2-10
Note on I10: Microsoft Office 用户: BI作业管理平台 业务数据库（访问量大）
Note on J10: Microsoft Office 用户ES接口反向代理 Kylin接口反向代理 Mail接口反向代理 HiveMetastore TCP方向代理，端口号9083 HiveServer2 TCP方向代理，端口号10000 Spark ThriftServerTCP方向代理，端口号10001
Note on F17: Microsoft Office 用户: db7: BI作业管理平台session存储
Note on J18: Microsoft Office 用户: BI可视化Web服务 爬虫竞品数据接收
Note on G25: Microsoft Office 用户: eagletv bi eagle_bi medusa metis moretv_bi vr_bi 以上数据库对应现网2-15上的数据库
Note on G26: Microsoft Office 用户: vr_bi orca_bi helios_bi whaley_bi 以上数据库对应现网2-18上的数据库 advertising 以上数据库对应现网1-9上的数据库 Lion competitor_analysis moretv_index
Note on K32: Microsoft Office 用户: 8 个物理内核，2.0 GHz 或更高频率的 CPU 64 位处理器 32 GB 系统内存 50 GB 最少可用磁盘空间 Read more at http://www.tableau.com/zh-cn/products/techspecs#RqihZsfY5BoT7Bi6.99

## 部署规划
服务组 | 服务名 | 服务项 | 服务类型 | 网络端口（现网） | 网络端口（规划） | 部署主机 | 服务运行账号 | 安装路径（软链） | 安装路径（物理路径） | 日志路径 | 数据文件目录 | 临时文件路径 | 系统依赖 | 版本 | 监控策略 | 部署包
存储&计算中心 | hdfs | NameNode | 服务进程 | WebUI:50070 rpc:9000 | WebUI:50070 rpc:9000 | 参见应用规划 | hdfs:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-hdfs | /data/hdfs/name |  | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | hdfs | zkfc | 服务进程 | rpc：8019 | rpc：8019 | 参见应用规划 | hdfs:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-hdfs |  |  | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | hdfs | JournalNode | 服务进程 | rpc：8485 http：8480 | rpc：8485 http：8480 | 参见应用规划 | hdfs:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-hdfs | /data/hdfs/journal |  | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | hdfs | DataNode | 服务进程 | WebUI:50075 数据传输:50010 rpc：50020 | WebUI:50075 数据传输:50010 rpc：50020 | 参见应用规划 | hdfs:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-hdfs | /data【1-14】/hdfs/data | /tmp/hadoop | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | yarn | ResourceManager | 服务进程 | 调度器rpc接口：8030 资源跟踪rpc接口：8031 应用管理rpc接口：8032 admin rpc接口：8033 WebUI：8088 | 资源跟踪rpc接口：8031 应用管理rpc接口：8032 admin rpc接口：8033 WebUI：8088 | 参见应用规划 | yarn:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-yarn |  |  | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | yarn | jobHistoryServer | 服务进程 | rpc接口：10020 admin rpc接口：10033 WebUI:19888 | rpc接口：10020 admin rpc接口：10033 WebUI:19888 | 参见应用规划 | yarn:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-yarn |  |  | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | yarn | TimeLineServer | 服务进程 | rpc接口：10200 WebUI:8188 | rpc接口：10200 WebUI:8188 | 参见应用规划 | yarn:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-yarn | /data/yarn/timeline |  | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | yarn | NodeManager | 服务进程 | localizerRPC接口：8040 WebUI:8042 spark.shuffle.service.port: 7337 | localizerRPC接口：8040 WebUI:8042 spark.shuffle.service.port:7337 | 参见应用规划 | yarn:hadoop | /opt/hadoop | /app/hadoop-{version} | /data/logs/hadoop-yarn | /data【1-14】/yarn/nm-local-dir /data【1-14】/yarn/mr-local-dir | /tmp/hadoop | JDK1.8 | hadoop 2.6.2 | 进程+端口 | hadoop 部署包
存储&计算中心 | mesos | Mesos Master | 服务进程 | 5050 | 5050 | 参见应用规划 | mesos:hadoop | /opt/mesos | /app/mesos-{version} | /data/logs/mesos |  | /tmp/mesos | JDK1.8 | mesos 1.0.1 | 进程+端口 | mesos 部署包
存储&计算中心 | mesos | Mesos Slaver | 服务进程 | 5051 | 5051 | 参见应用规划 | mesos:hadoop | /opt/mesos | /app/mesos-{version} | /data/logs/mesos |  | /tmp/mesos | JDK1.8 | mesos 1.0.1 | 进程+端口 | mesos 部署包
存储&计算中心 | hbase | HMaster | 服务进程 | rpc接口:16000 webUI:16010 | rpc接口:16000 webUI:16010 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/hbase | /app/hbase-{version} | /data/logs/hbase |  |  | JDK1.8 | hbase 1.2.4 | 进程+端口 | hbase 部署包
存储&计算中心 | hbase | HRegionServer | 服务进程 | rpc接口：16020 webUI：16030 | rpc接口：16020 webUI：16030 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/hbase | /app/hbase-{version} | /data/logs/hbase |  |  | JDK1.8 | hbase 1.2.4 | 进程+端口 | hbase 部署包
存储&计算中心 | hbase | ThriftServer | 服务进程 | rpc接口：9090 webUI：9095 | rpc接口：9090 webUI：9095 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/hbase | /app/hbase-{version} | /data/logs/hbase |  |  | JDK1.8 | hbase 1.2.4 | 进程+端口 | hbase 部署包
存储&计算中心 | hbase | PhoenixQueryServer | 服务进程 | rpc接口：8765 | rpc接口：8765 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/phoenix | /app/apache-phoenix-{version} | /data/logs/hbase |  |  | JDK1.8 | hbase 1.2.4 | 进程+端口 | hbase 部署包
存储&计算中心 | hive | HiveMetastore | 服务进程 | 9083 | 9083 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/hive | /app/hive-{version} | /data/logs/hive |  |  | JDK1.8 | hive 1.2.1 | 进程+端口 | hive 部署包
存储&计算中心 | hive | HiveServer2 | 服务进程 | rpc:10000 WebUI:10002 | rpc:10000 WebUI:10002 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/hive | /app/hive-{version} | /data/logs/hive |  |  | JDK1.8 | hive 1.2.1 | 进程+端口 | hive 部署包
存储&计算中心 | hive | tez-ui | 服务进程 |  | 10100,10101 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/tomcat | /app/apache-tomcat-{version} | /data/logs/tomcat |  |  | JDK1.8 |  | 进程+端口
存储&计算中心 | zookeeper | zookeeper server | 服务进程 | 2181 | 2181 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/zookeeper | /app/zookeeper-{version} | /data/logs/zookeeper | /app/zookeeper/data |  | JDK1.8 | zookeeper 3.4.6 | 进程+端口 | zookeeper部署包（存储计算中心）
存储&计算中心 | spark | stanalone master | 服务进程 | rpc接口：7077 webUI：8095 | rpc接口：7077 webUI：8095 | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/spark | /app/spark-{version} | /data/logs/spark |  | /tmp/spark | JDK1.8 | spark 1.6.0 | 进程+端口 | spark部署包
存储&计算中心 | spark | HistoryServer | 服务进程 | webUI：18080 | webUI：18080 | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/spark | /app/spark-{version} | /data/logs/spark |  | /tmp/spark | JDK1.8 | spark 1.6.0 | 进程+端口 | spark部署包
存储&计算中心 | spark | stanalone worker | 服务进程 | rpc接口：8099 webUI：8081 | rpc接口：8099 webUI：8081 | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/spark | /app/spark-{version} | /data/logs/spark |  | /tmp/spark | JDK1.8 | spark 1.6.0 | 进程+端口 | spark部署包
存储&计算中心 | spark | ThriftServer | 服务进程 | 20360 | 20360 | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/spark | /app/spark-{version} | /data/logs/spark |  | /tmp/spark | JDK1.8 | spark 1.6.0 | 进程+端口 | spark部署包
存储&计算中心 | storm | nimbus | 服务进程 | ui port:6060 thrift port:6000 | ui port:6060 thrift port:6000 | 参见应用规划 | storm:hadoop | /opt/storm | /app/storm-{version} | /data/logs/storm |  |  | JDK1.8 | Storm 0.10.0 | 进程+端口 | storm部署包
存储&计算中心 | storm | supervisor | 服务进程 | 5个slot端口： 6700,6701,6702,6703,6704 | 5个slot端口： 6700,6701,6702,6703,6704 | 参见应用规划 | storm:hadoop | /opt/storm | /app/storm-{version} | /data/logs/storm |  |  | JDK1.8 | Storm 0.10.0 | 进程+端口 | storm部署包
存储&计算中心 | mysql | hive | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | zookeeper1 | zookeeper server | 服务进程 | 2181 | 2181 2281:2381 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/zookeeper1 | /app/zookeeper1-{version} | /data/logs/zookeeper1 | /app/zookeeper1/data |  | JDK1.8 | zookeeper 3.4.6 | 进程+端口 | zookeeper部署包（服务&应用）
服务&应用 | zookeeper2 | zookeeper server | 服务进程 | 2181 | 2182 2282:2382 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/zookeeper2 | /app/zookeeper2-{version} | /data/logs/zookeeper2 | /app/zookeeper2/data |  | JDK1.8 | zookeeper 3.4.6 | 进程+端口 | zookeeper部署包（服务&应用）
服务&应用 | zookeeper3 | zookeeper server | 服务进程 | 2181 | 2183 2283:2383 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/zookeeper3 | /app/zookeeper3-{version} | /data/logs/zookeeper3 | /app/zookeeper3/data |  | JDK1.8 | zookeeper 3.4.6 | 进程+端口 | zookeeper部署包（服务&应用）
服务&应用 | redis | redis-server | 服务进程 | 6379 | 6379 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/redis | /app/redis-{version} | /data/logs/redis | /data/apps/redis-dump |  |  | redis 2.8 | 进程+端口 | redis部署包
服务&应用 | kafka1 | kafka broker | 服务进程 | 9092 | 9092 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/kafka1 | /app/kafka1_{version} | /data/logs/kafka1 |  |  | JDK1.8 | kafka_2.10-0.8.2.2 | 进程+端口 | kafka 0.8.2 部署包
服务&应用 | kafka2 | kafka broker | 服务进程 | 9092 | 9093 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/kafka2 | /app/kafka2_{version} | /data/logs/kafka2 |  |  | JDK1.8 | kafka_2.11-0.8.2.2 | 进程+端口 | kafka 0.10.0.0部署包
服务&应用 | kafka3 | kafka broker | 服务进程 | 9092 | 9094 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/kafka3 | /app/kafka3_{version} | /data/logs/kafka3 |  |  | JDK1.8 | kafka_2.10-0.10.1.0 | 进程+端口 | kafka 0.10.0.0部署包
服务&应用 | kafka-offset | kafka offset监控服务 | 服务进程 |  | 20270 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/kafka-offset1 | /app/kafka-offset1 | /data/logs/kafka-offset1 |  |  | kafka-offset1
服务&应用 | kafka-offset | kafka offset监控服务 | 服务进程 |  | 20271 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/kafka-offset2 | /app/kafka-offset2 | /data/logs/kafka-offset2 |  |  | kafka-offset1
服务&应用 | kafka-offset | kafka offset监控服务 | 服务进程 |  | 20272 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/kafka-offset3 | /app/kafka-offset3 | /data/logs/kafka-offset3 |  |  | kafka-offset1
服务&应用 | Cassandra | cassandra | 服务进程 | 9160，9042 | 9160，9042 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/cassandra | /app/cassandra-{version} | /data/logs/cassandra | /data/apps/cassandra |  | JDK1.8 | cassandra 3.5 | 进程+端口 | cassandra部署包
服务&应用 | logstash | logstash(日志流收集、topic切分) | 服务进程 | 每个任务一个端口：5000~5100 | 20000~20199 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/logstash | /app/logstash-{version} | /data/logs/logstash |  |  | JDK1.8 | logstash 2.3.4 | 进程+端口 | logstash部署包
服务&应用 | kylin | kylin server | 服务进程 | 7070 | 7070 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/kylin | /app/kylin-{version} | /data/logs/kylin |  |  | JDK1.8 | kylin 1.6 | 进程+端口 | kylin部署包
服务&应用 | hue | hue server | 服务进程 | 8000 | 20200 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/hue | /app/hue-{version} | /data/logs/hue |  |  | JDK1.8、Python2.7 | hue 3.11.0 | 进程+端口 | hue部署包
服务&应用 | livy | livy server | 服务进程 | 8998 | 8998 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/livy-server | /app/livy-server-{version} | /data/logs/livy-server |  |  | JDK1.8、Python2.7 |  | 进程+端口
服务&应用 | sqoop | sqoop1.99版本 | 服务进程 | 12000 | 12000 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/sqoop2 | /app/sqoop-{version} | /data/logs/sqoop
服务&应用 | zeppelin | zeppelin server（两套） | 服务进程 | 8080、8081 | 20210、20211 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/zeepelin | /app/zeepelin-{version} | /data/logs/zeepelin |  |  | JDK1.8、scala2.11 | zeppelin 0.5.6 | 进程+端口 | zeppelin部署包（两套）
服务&应用 | BI作业管理平台 | illidan | 服务进程 | 1337 | 20220 | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/illidan | /app/illidan-{version} | /data/logs/illidan |  |  | JDK1.8、node.js4.4.4 |  | 进程+端口 | BI作业管理平台
服务&应用 | forest | forest（雷神、微鲸电视猫） | 服务进程 |  |  | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/forest-bi | /app/forest-bi-{version} | /data/logs/forest-bi |  |  | JDK1.8 |  | 进程 | forest部署包
服务&应用 | 日志上传脚本 | 日志上传脚本文件 | 执行脚本 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/logupload | /app/logupload | /data/logs/logupload |  |  | hadoop client |  | 业务监控脚本 | 日志上传脚本文件部署包
服务&应用 | 数仓作业 | 数仓作业脚本 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/dw | /app/dw | /data/logs/dw |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | 数仓作业部署包
服务&应用 | redis同步程序 | mysql2redis | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/bi | /app/bi | /data/logs/bi |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | BI作业部署包
服务&应用 | 转parquet程序 | 转parquet程序 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/bi | /app/bi | /data/logs/bi |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | BI作业部署包
服务&应用 | BI计算作业 | 电视猫、crash日志、metis作业 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/bi | /app/bi | /data/logs/bi |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | BI作业部署包
服务&应用 | BI计算作业 | 广告系统作业 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/bi | /app/bi | /data/logs/bi |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | BI作业部署包
服务&应用 | BI计算作业 | VR业务线作业 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/bi | /app/bi | /data/logs/bi |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | BI作业部署包
服务&应用 | BI计算作业 | 微鲸/虎鲸业务线BI作业 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/bi | /app/bi | /data/logs/bi |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | BI作业部署包
服务&应用 | AI作业 | 大家在看 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/ai | /app/ai | /data/logs/ai |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | 推荐作业部署包
服务&应用 | AI作业 | 大家在搜 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/ai | /app/ai | /data/logs/ai |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | 推荐作业部署包
服务&应用 | AI作业 | 看过该电影还看过、搜索优化 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/ai | /app/ai | /data/logs/ai |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | 推荐作业部署包
服务&应用 | AI作业 | 猜你喜欢、首页个性化 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/ai | /app/ai | /data/logs/ai |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | 推荐作业部署包
服务&应用 | AI作业 | 排行榜、首页个性化分时段 | spark任务 |  |  | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/ai | /app/ai | /data/logs/ai |  |  | spark client |  | 业务监控脚本 | 推荐作业部署包
服务&应用 | mysql | illidan | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | mysql | mtv_cms微鲸从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | mysql | mtv_cms电视猫从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | mysql | tvservice（电视猫用户从库） | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | mysql | tvservice（电视猫节目信息从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | mysql | tvservice（微鲸节目信息从库） | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 数据库初始化脚本部署包
服务&应用 | ES | ES server | 服务进程 | http.port:9200 transport.tcp.port:9300 | http.port:9200 transport.tcp.port:9300 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/elasticsearch | /app/elasticsearch-{version} | /data/logs/elasticsearch | /data/apps/elasticsearch |  | JDK1.8 | elasticsearch-2.3.3 | 进程+端口 | elasticsearch部署包
服务&应用 | nginx | Web服务反向代理[ES接口反向代理、邮件服务、Kylin接口反向代理] | 服务进程 | 80+反向代理端口 | 80+反向代理端口 | 参见应用规划 | root+nobody | /opt/openresty | /app/openresty-{version} | /data/logs/nginx |  |  |  | openresty1.0.1 | 进程+端口 | 服务应用反向代理nginx配置文件部署包
服务&应用 | azkaban | execute server | 服务进程 |  | 20290 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/azkaban | /app/azkaban_{version} | /data/logs/azkaban | /data/apps/azkaban
服务&应用 | azkaban | web server | 服务进程 |  | 20280 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/azkaban | /app/azkaban_{version} | /data/logs/azkaban | /data/apps/azkaban
接口服务 | nginx | 日志上传接口、爬虫数据接收接口 | 服务进程 | 80 | 80 | 参见应用规划 | root+nobody | /opt/openresty | /app/openresty-{version} | /data/logs/nginx |  |  |  | openresty1.0.1 | 进程+端口 | 日志服务接口nginx配置文件部署包
接口服务 | nginx | Web服务反向代理[BI可视化] | 服务进程 | 80+反向代理端口 | 80+反向代理端口 | 参见应用规划 | root+nobody | /opt/openresty | /app/openresty-{version} | /data/logs/nginx |  |  |  | openresty1.0.1 | 进程+端口 | 接口服务反向代理服务nginx配置文件部署包
接口服务 | logcenter | logcenter：每台服务器3个实例 | 服务进程 | 8181，8182，8183 | 20231,20232,20233 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/logcenter | /app/logcenter-{version} | /data/logs/logcenter |  |  | JDK1.8 |  | 进程+端口 | logcenter部署包
接口服务 | datasinker | datasinker:竞品价格、情报程序 | 服务进程 | 8788，8999 | 20240,20241 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/datasinker | /app/datasinker-{version} | /data/logs/datasinker |  |  | JDK1.8 |  | 进程+端口 | datasinker部署包
接口服务 | 日志备份脚本 | 日志备份脚本文件 | 执行脚本 |  |  | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/logbackup | /app/logbackup | /data/logs/logbackup |  |  |  |  | 业务监控脚本 | 日志备份脚本部署包
接口服务 | filebeat | filebeat | 服务进程 |  |  | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/filebeat | /app/filebeat-{version} | /data/logs/filebeat |  |  |  | filebeat 1.3.1 | 进程 | filebeat部署包
接口服务 | zookeeper | zookeeper server | 服务进程 | 2181 | 2181 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/zookeeper | /app/zookeeper-{version} | /data/logs/zookeeper | /app/zookeeper/data |  | JDK1.8 | zookeeper 3.4.6 | 进程+端口 | zookeeper部署包部署包（接口服务）
接口服务 | BI可视化 | biServer（电视猫、微鲸、竞品情报、电视猫openbi、微鲸openbi） | 服务进程 | 9000 ~ | 20250 ~ | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/biserver | /app/biserver-{version} | /data/logs/biserver |  |  | JDK1.8 |  | 进程+端口 | biServer部署包（多套）
接口服务 | docker邮件服务 | 邮件服务docker实例 | 服务进程 | 56788 | 20300 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/mailserver | /app/mailserver-{version} | /data/logs/mailservice |  |  | docker | docker 1.11.1 | 进程+端口 | 邮件服务docker镜像部署包
接口服务 | data-pump | data-pump(腾讯播放质量数据下载) | 服务进程 |  |  | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/data-pump | /app/data-pump-{version} | /data/logs/data-pump |  |  | JDK1.8 |  | 进程 | 腾讯播放质量数据下载服务部署包
接口服务 | lion | lion（tomcat） | 服务进程 | 8000、8009 | 20260,20261 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/tomcat | /app/tomcat-{version} | /data/logs/tomcat |  |  | JDK1.8、tomcat7 |  | 进程+端口 | 腾讯播放质量数据下载服务部署包
接口服务 | WhaleyThorProbe | WhaleyThorProbe(雷神数据推送) | 服务进程 |  |  | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/WhaleyThorProbe | /app/WhaleyThorProbe-{version} | /data/logs/WhaleyThorProbe |  |  | JDK1.8 |  | 进程 | WhaleyThorProbe部署包
接口服务 | mysql | BI可视化平台+BI结果（共计10个db） | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | ams 微鲸/电视猫 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | tvservice 电视猫节目信息从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | tvservice 微鲸节目信息从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | ucenter 电视猫账号系统从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | ucenter 微鲸账号系统从库 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | terminal_upgrade 微鲸 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | dolphin_terminal 微鲸 | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | mysql | Lion、competitor_analysis、moretv_index | 服务进程 | 3306 | 3306 | 参见应用规划 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 | 遵循运维标准 |  |  |  | 遵循运维标准 | 进程+端口 | 数据库初始化脚本部署包
接口服务 | Tableau | Tableau Server | 集成解决方案 |  |  | 参见应用规划 | [6 empty] | windows server 2012 R2 |  | 进程+端口 | 暂时不用
服务&应用 | new-illidan | 分析作业管理平台 | 服务进程 |  | 20310 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/illidan-server | /app/illidan-server | /data/logs/illidan-server |  |  | JDK1.8,tomcat8
服务&应用 | presto | presto分析引擎 | 服务进程 |  | 20320 | 参见应用规划 | hadoop:hadoop | /opt/presto | /app/presto-{version} | /data/logs/presto/var/log | /data/logs/presto |  | JDK1.8.0_144 | 0.181 | 端口
服务&应用 | streaming | 实时数据分析系统 | 服务进程+spark任务 |  | 20330 | 参见应用规划 | spark:hadoop | /opt/streaming | /app/streaming | /data/logs/streaming |  |  | JDK1.8,tomcat8
服务&应用 | ups-crowd-service | 用户画像人群管理服务 | 服务进程 |  | 20340 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/crowd-service | /app/crowd-service | /data/logs/crowd-service |  |  | JDK1.8
服务&应用 | ups-fine-operation-web |  | 服务进程 |  | 20350 | 参见应用规划 | moretv:moretv | /opt/fine-operation-web | /app/fine-operation-web | /data/logs/fine-operation-web |  |  | JDK1.8,tomcat8
20360以被spark thriftserver占用
Note on I1: Microsoft Office 用户: /opt/软链->/opt/apps/...
Note on J1: Microsoft Office 用户: {version}为软件版本
Note on F2: Microsoft Office 用户: dfs.namenode.http-address：50070
Note on K2: Microsoft Office 用户: hadoop-env.sh: HADOOP_LOG_DIR
Note on L2: Microsoft Office 用户: dfs.namenode.name.dir
Note on L4: Microsoft Office 用户: dfs.journalnode.edits.dir
Note on E5: Microsoft Office 用户: dfs.datanode.ipc.address：50020 dfs.datanode.address：50010 dfs.datanode.http.address：50075
Note on F5: Microsoft Office 用户: hadoop3.0默认配置： dfs.datanode.address：9866 dfs.datanode.http.address：9864 dfs.datanode.ipc.address：9867
Note on L5: Microsoft Office 用户: dfs.datanode.data.dir
Note on M5: Microsoft Office 用户: ${hadoop.tmp.dir}--> /tmp/hadoop-${user.name}
Note on K6: Microsoft Office 用户: yarn-env.sh YARN_LOG_DIR 配置文件中以yarn.log.dir引用
Note on L8: Microsoft Office 用户: yarn.timeline-service.leveldb-timeline-store.path
Note on E9: Microsoft Office 用户: 如果spark.shuffle.service.port不为默认值7337，则 spark-default.conf 也需要显式设定该配置值
Note on K9: Microsoft Office 用户: yarn.nodemanager.log-dirs ${yarn.log.dir}/userlogs
Note on L9: Microsoft Office 用户: yarn.nodemanager.local-dirs mapreduce.cluster.local.dir
Note on M9: Microsoft Office 用户: ${yarn.nodemanager.local-dirs}--> /tmp/hadoop-${user.name}/nm-local-dir
Note on M21: Microsoft Office 用户: SPARK_LOCAL_DIRS RDD持久化路径配置
Note on M22: Microsoft Office 用户: SPARK_LOCAL_DIRS RDD持久化路径配置
Note on M23: Microsoft Office 用户: SPARK_LOCAL_DIRS RDD持久化路径配置
Note on C81: Microsoft Office 用户: eagletv orca_bi helios_bi bi eagle_bi medusa metis moretv_bi vr_bi whaley_bi

## 云主机规划
云主机 | 主机名 | IP | 规格 | 用途 | 官网价格
云主机【1-5】 | bigdata-extsvr-log【1-5】 |  | 网络增强型、8核CPU、8G内存、1000G数据盘、linux | 日志接口相关服务（nginx、logcenter、datasinker) | 15550.00*5=77750
云主机6 | bigdata-extsvr-web_bi |  | 标准机型、8核CPU、8G内存、200G数据盘、linux | BI可视化、第三方数据接口服务 | 7030.00
云主机7 | bigdata-extsvr-db_bi1 |  | 标准机型、8核CPU、8G内存、500G数据盘、linux | MySQL: BI可视化平台+BI结果（7个DB） | 8230.00
云主机8 | bigdata-extsvr-db_bi2 |  | 标准机型、8核CPU、8G内存、500G数据盘、linux | MySQL：BI结果+其他（7个DB） | 8230.00
云主机9 | bigdata-extsvr-db_ad_ams |  | 标准机型、4核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | zookeeper节点；MySQL: ams 广告系统从库 | 3830.00
云主机10 | bigdata-extsvr-db_moretv_ucente |  | 标准机型、4核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | zookeeper节点；MySQL: ucenter 电视猫账号系统从库 | 3830.00
云主机11 | bigdata-extsvr-db_whaley_ucenter |  | 标准机型、4核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | zookeeper节点；MySQL: ucenter 微鲸账号系统从库 | 3830.00
云主机12 | bigdata-extsvr-db_whaley_tmnl_upg |  | 标准机型、4核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | zookeeper节点；MySQL: terminal_upgrade 微鲸从库 | 3830.00
云主机13 | bigdata-extsvr-db_whaley_dlph_tmnl |  | 标准机型、4核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | zookeeper节点；MySQL: dolphin_terminal 微鲸从库 | 3830.00
云主机14 | bigdata-extsvr-tableau |  | 标准机型、8核CPU、32G内存、200G数据盘、windows | Tableau Server | 13270.00 | 暂时不用
云主机15 | bigdata-extsvr-sys-manager | 10.19.15.127（106.75.93.9 ） | 标准机型、2核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | 大数据管理、发布机
云主机16 | bigdata-extsvr-sys-desktop | 10.19.164.80（106.75.96.156 ） | 标准机型、2核CPU、4G内存、200G数据盘、windows | 跳板机，用于研发在WebUI或桌面应用上的操作
云主机17 | bigdata-extsvr-sys-desktop1 |  | 标准机型、2核CPU、4G内存、200G数据盘、windows | 跳板机，用于研发在WebUI或桌面应用上的操作
云主机18 | bigdata-extsvr-sys-desktop2 |  | 标准机型、2核CPU、4G内存、200G数据盘、windows | 跳板机，用于研发在WebUI或桌面应用上的操作
| bigdata-extsvr-sdkconfsvr1 | 10.19.93.195 |  | BI统一日志收集SDK配置下发服务
| bigdata-extsvr-sdkconfsvr2 | 10.19.51.179 |  | BI统一日志收集SDK配置下发服务
| bigdata-extsvr-db_whaley_tvservice | 10.19.35.229 | 标准机型、2核CPU、4G内存、200G数据盘、linux | 开启ROW格式的binlog
Note on E4: Microsoft Office 用户: eagletv bi eagle_bi medusa metis moretv_bi vr_bi 以上数据库对应现网2-15上的数据库目前数据量约150G
Note on E5: Microsoft Office 用户: vr_bi orca_bi helios_bi whaley_bi 以上数据库对应现网2-18上的数据库，目前数据量只有十几个G Lion competitor_analysis moretv_index

## 数据库清单
序号 | 数据库名 | 主机名 | 所属业务 | 是否为从库 | 读/写 | 迁移说明 | 备注 | 用途说明 | 备份策略 | 业务账号 | 访问策略
18 | hive | bigdata-computing-02-016 | ALL | 否 | R/W | MySQL物理机(分布式中心) |  | hive metastore元数据
29 | tvservice | bigdata-computing-02-015 | 电视猫 | 是 | R | MySQL物理机(服务&应用) | 目前只用到其中一张表 | 电视猫终端管理用户库从库
2 | mtv_cms | bigdata-computing-02-022 | 微鲸 | 是 | R | MySQL物理机(服务&应用) | 数据库数据量大，约200G，数据读取量也大 | CMS从库，主要存储cms的相关元信息，包括节目、专题、明星、直播频道、体育直播、体育比赛等
1 | mtv_cms | bigdata-computing-02-023 | 电视猫 | 是 | R | MySQL物理机(服务&应用) | 数据库数据量大，约200G，数据读取量也大 | CMS从库，主要存储cms的相关元信息，包括节目、专题、明星、直播频道、体育直播、体育比赛等
25 | illidan | bigdata-computing-02-015 | 微鲸/电视猫 | 否 | R/W | MySQL物理机(服务&应用) |  | 作业管理平台后台数据存储
41 | dolphin_terminal | bigdata-computing-01-008 | 微鲸 | 是 | R | MySQL云主机 |  | 会员管理系统从库
38 | ams | bigdata-computing-01-010 | 微鲸/电视猫 | 是 | R | MySQL云主机 |  | 广告系统报表管理数据主库
17 | tvservice | bigdata-computing-02-016 | 电视猫 | 是 | R | MySQL云主机 | 数据库数据量大，但是只用到其中一张表 | 节目信息库从库，主要使用mtv_program表，存储节目信息元数据
20 | Lion | bigdata-computing-02-016 | ALL | 否 | R/W | MySQL云主机 |  | 配置管理中心的配置数据存储
15 | ucenter | bigdata-computing-02-017 | 电视猫 | 是 | R | MySQL云主机 | 数据量小 | 账号系统从库，存储账号相关信息，如开户时间、性别、年龄、地区、手机号等
10 | terminal_upgrade | bigdata-computing-02-018 | 微鲸 | 是 | R | MySQL云主机 | 目前只用到其中一张表 | 微鲸终端管理信息从库
14 | competitor_analysis | bigdata-computing-02-018 | 微鲸/电视猫 | 否 | R/W | MySQL云主机 |  | 竞品价格分析和竞品情报分析的数据存储
5 | tvservice | bigdata-computing-02-019 | 微鲸 | 是 | R | MySQL云主机 | 数据库数据量大，但是只用到其中一张表 | 节目信息库从库，主要使用mtv_program表，存储节目信息元数据
6 | moretv_index | bigdata-computing-02-019 | 电视猫 | 否 | R/W | MySQL云主机 |  | 指数产品数据存储
4 | ucenter | bigdata-computing-02-020 | 微鲸 | 是 | R | MySQL云主机 | 数据量小 | 账号系统从库，存储账号相关信息，如开户时间、性别、年龄、地区、手机号等
24 | eagletv | bigdata-computing-02-015 | 电视猫 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 电视猫2.x统计分析结果存储
12 | orca_bi | bigdata-computing-02-018 | 虎鲸 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 虎鲸统计分析结果存储
13 | helios_bi | bigdata-computing-02-018 | 微鲸 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 微鲸可视化平台用户、群组、应用等信息存储
22 | bi | bigdata-computing-02-015 | 电视猫 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 电视猫2.x统计分析结果存储
23 | eagle_bi | bigdata-computing-02-015 | 小鹰 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 小鹰统计分析结果存储
26 | medusa | bigdata-computing-02-015 | 电视猫 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 电视猫3.x统计分析结果存储
27 | metis | bigdata-computing-02-015 | 猫闲 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 猫闲统计分析结果存储
28 | moretv_bi | bigdata-computing-02-015 | 电视猫 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 电视猫可视化平台用户、群组、应用等信息存储
30 | vr_bi | bigdata-computing-02-015 | 微鲸VR | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 微鲸VR统计分析结果存储
9 | whaley_bi | bigdata-computing-02-018 | 微鲸 | 否 | R/W | MySQL云主机（BI可视化+BI结果） |  | 微鲸统计分析结果存储
3 | tvservice | bigdata-computing-02-021 | 微鲸 | 是 | R | MySQL云主机（待定） | 数据库数据量大，但是只用到其中一张表 | 节目信息库从库，主要使用mtv_program表，存储节目信息元数据
11 | search_data | bigdata-computing-02-018 |  | 否 | R/W | 废弃
31 | HOT | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
32 | MARKET | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
33 | PLAY | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
34 | PRICEVIEWER | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
35 | PROXY | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
36 | SPORT | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
37 | athena | bigdata-computing-01-012 |  |  |  | 未知
21 | Player_stats | bigdata-computing-02-015 |  |  |  | 未知
19 | dicts | bigdata-computing-02-016 |  |  |  | 未知
16 | hive | bigdata-computing-02-017 |  |  |  | 未知
7 | ad_forecast | bigdata-computing-02-019 | 微鲸/电视猫 | 否 | R/W | 未知 |  | 广告预测数据存储
8 | moretv | bigdata-computing-02-019 |  |  |  | 未知
39 | advertising | bigdata-computing-01-009 | 微鲸/电视猫 | 否 | R/W | 直接连北京主库 | ucloud上有一台数据库是该数据库从库
40 | advertising_test | bigdata-computing-01-009 | 微鲸/电视猫 | 否 | R/W | 直接连北京主库 | ucloud上有一台数据库是该数据库从库

## 网络规则
对办公网开放端口列表
服务 | 端口 | 主机
HDFS NameNode WebUI | 50070 | bigdata-cmpt-128-1 bigdata-cmpt-128-13
HDFS DataNode WebUI | 50075 | bigdata-cmpt-128-【2-12】 bigdata-cmpt-128-【14-24】 bigdata-cmpt-128-【26-36】 bigdata-cmpt-128-【37-48】 bigdata-cmpt-128-【49-53】
YARN ResourceManager WebUI | 8088 | bigdata-cmpt-128-13 bigdata-cmpt-128-25
YARN jobHistoryServer WebUI | 19888 | bigdata-cmpt-128-13
YARN TimelineServer WebUI | 8188 | bigdata-cmpt-128-25
YARN NodeManager WebUI | 8042 | bigdata-cmpt-128-【2-12】 bigdata-cmpt-128-【14-24】 bigdata-cmpt-128-【26-36】 bigdata-cmpt-128-【37-48】 bigdata-cmpt-128-【49-53】
Mesos Master | 5050 | bigdata-cmpt-128-1 bigdata-cmpt-128-13 bigdata-cmpt-128-25
HBase HMaster | 16010 | bigdata-cmpt-128-1 bigdata-cmpt-128-13 bigdata-cmpt-128-25
HBase HRegionServer | 16030 | bigdata-cmpt-128-【2-12】 bigdata-cmpt-128-【14-24】 bigdata-cmpt-128-【26-36】 bigdata-cmpt-128-【37-48】 bigdata-cmpt-128-【49-53】
Hive HiveServer2 | 10000 | bigdata-cmpt-128-1 bigdata-cmpt-128-13 bigdata-cmpt-128-25
Spark stanalone master | 8095 | bigdata-cmpt-128-13
Spark stanalone worker | 8081 | bigdata-cmpt-128-【2-12】 bigdata-cmpt-128-【14-24】 bigdata-cmpt-128-【26-36】 bigdata-cmpt-128-【37-48】 bigdata-cmpt-128-【49-53】
Storm nimbus | 6060 | bigdata-cmpt-128-25
kylin | 7070 | bigdata-appsvr-130-1 bigdata-appsvr-130-2 bigdata-appsvr-130-3 bigdata-appsvr-130-4 bigdata-appsvr-130-5
elasticsearch | 9200 | bigdata-appsvr-130-1 bigdata-appsvr-130-2 bigdata-appsvr-130-3 bigdata-appsvr-130-4 bigdata-appsvr-130-5
zeppelin | 20210、20211 | bigdata-appsvr-130-7
hue server | 20200 | bigdata-appsvr-130-7
BI作业管理平台 | 20220 | bigdata-appsvr-130-7
kafka-offset | 20270、20271、20272 | bigdata-appsvr-130-7
BI可视化 | 20250~20259（10个） | bigdata-extsvr-web_bi
lion | 20260 | bigdata-extsvr-web_bi
分析作业管理平台(illidan-server) | 20280~20289 | bigdata-appsvr-130-2 bigdata-appsvr-130-3
http反向代理服务 | 80 | bigdata-extsvr-web_bi bigdata-extsvr-db_bi1 bigdata-extsvr-db_bi2
内网域名列表
内网域名 | 服务 | 内网服务器 | 后端服务地址
kylinserver.whaleybigdata.com | Kylin REST Server | bigdata-appsvr-130-6 bigdata-appsvr-130-7 | bigdata-appsvr-130-1 bigdata-appsvr-130-2 bigdata-appsvr-130-3 bigdata-appsvr-130-4 bigdata-appsvr-130-5
mailserver.whaleybigdata.com | 邮件服务 | bigdata-appsvr-130-6 bigdata-appsvr-130-7 | bigdata-appsvr-130-6 bigdata-appsvr-130-7
esserver.whaleybigdata.com | ElasticSearch | bigdata-appsvr-130-6 bigdata-appsvr-130-7 | bigdata-appsvr-130-1 bigdata-appsvr-130-2 bigdata-appsvr-130-3 bigdata-appsvr-130-4 bigdata-appsvr-130-5
外网域名列表
外网域名 | EIP | 运营商线路 | 外网带宽 | 内网IP | 备注
applog.aginomoto.com | wlslog.aginomoto.com(CNAME) |  |  |  | 微鲸用户行为日志收集
applog2.aginomoto.com
applog3.aginomoto.com
appstorelog.aginomoto.com
appstorelog2.aginomoto.com
appstorelog3.aginomoto.com
log.aginomoto.com
log2.aginomoto.com
log3.aginomoto.com
orcalog.aginomoto.com
romlog.aginomoto.com
romlog2.aginomoto.com
romlog3.aginomoto.com
syslog.aginomoto.com
syslog2.aginomoto.com
syslog3.aginomoto.com
testlog.tvmore.com.cn
tvlog.aginomoto.com
tvlog2.aginomoto.com
tvlog3.aginomoto.com
videolog.aginomoto.com
videolog2.aginomoto.com
videolog3.aginomoto.com
crashlog.aginomoto.com |  |  |  |  | 微鲸crash日志收集
crawlerlog.aginomoto.com | 106.75.96.63 |  |  |  | 爬虫数据接口（竞品价格+竞品情报）
log.moretv.com.cn | wlslog.aginomoto.com(CNAME) |  |  |  | 电视猫用户行为日志收集
log.tvmore.com.cn
log.aiseewhaley.aisee.tv
log2.aiseewhaley.aisee.tv
log3.aiseewhaley.aisee.tv
log2.tvmore.com.cn
log3.tvmore.com.cn
medusalog.aiseewhaley.aisee.tv |  |  |  |  | 电视猫crash日志收集
medusalog.tvmore.com.cn
medusalog2.aiseewhaley.aisee.tv
medusalog2.tvmore.com.cn
medusalog3.aiseewhaley.aisee.tv
medusalog3.tvmore.com.cn
vrlog.aginomoto.com |  |  |  |  | VR用户行为日志收集
whaleyapplog.aginomoto.com |  |  |  |  | 长连接后台日志
wlslog.aginomoto.com | 106.75.73.163 106.75.62.85 106.75.50.197 106.75.86.137 106.75.87.236 106.75.87.144 106.75.100.16 106.75.101.78 | BGP |  |  | 小鹰和BI-SDK日志收集
bi.moretv.cn | 106.75.96.63 | BGP |  |  | 电视猫BI可视化域名
bi.whaley.cn | 106.75.96.63 | BGP |  |  | 微鲸BI可视化域名
cisbi.aginomoto.com | 106.75.96.63 | BGP |  |  | 竞品情报可视化域名
openbi.moretv.cn | 106.75.96.63 | BGP |  |  | 电视猫开发BI域名
openbi.whaley.cn | 106.75.96.63 | BGP |  |  | 微鲸开发BI域名
test-wlslog.aginomoto.com | 115.231.76.73 | 电信 |  |  | 测试环境用户行为日志
wlsconfig.aginomoto.com | 106.75.95.3 | BGP |  | 10.19.93.195 10.19.51.179 | SDK配置下发接口
Note on C37: Microsoft Office 用户: BGP？

## 杭州机房现有域名映射
主机记录 | 记录类型 | 记录值 | 生效状态 | 线路类型
applog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
applog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
applog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
applog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
applog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
applog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
applog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认
applog2.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
applog3.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
appstorelog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
appstorelog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
appstorelog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
appstorelog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
appstorelog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
appstorelog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
appstorelog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认
appstorelog2.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 默认
appstorelog3.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
crashlog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
crashlog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
crashlog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
crashlog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
crashlog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
crashlog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
crashlog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认
log.aginomoto.com | A | 123.59.40.36 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 101.71.61.149 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 101.71.61.150 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 106.75.25.209 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 106.75.34.229 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.69 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.70 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.74 | enabled | 默认
log.aiseewhaley.aisee.tv | A | 120.132.66.104 | enabled | 默认
log.moretv.com.cn | A | 120.132.66.104 | enabled | 默认
log.moretv.com.cn | A | 115.231.96.69 | enabled | 电信
log.moretv.com.cn | A | 115.231.96.70 | enabled | 电信
log.moretv.com.cn | A | 101.71.61.149 | enabled | 联通
log.moretv.com.cn | A | 101.71.61.150 | enabled | 联通
log.moretv.com.cn | A | 106.75.25.209 | enabled | 默认
log.moretv.com.cn | A | 115.231.96.74 | enabled | 电信
log.moretv.com.cn | A | 106.75.34.229 | enabled | 默认
log.tvmore.com.cn | A | 120.132.66.104 | enabled | 默认
log.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.70 | enabled | 电信
log.tvmore.com.cn | A | 101.71.61.149 | enabled | 联通
log.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.69 | enabled | 电信
log.tvmore.com.cn | A | 101.71.61.150 | enabled | 联通
log.tvmore.com.cn | A | 106.75.25.209 | enabled | 默认
log.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.74 | enabled | 电信
log.tvmore.com.cn | A | 106.75.34.229 | enabled | 默认
log2.aginomoto.com | A | 123.59.40.36 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 101.71.61.149 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 101.71.61.150 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 106.75.25.209 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 106.75.34.229 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.69 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.70 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.74 | enabled | 默认
log2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 120.132.66.104 | enabled | 默认
log2.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.69 | enabled | 默认
log3.aginomoto.com | A | 123.59.40.36 | enabled | 默认
log3.aiseewhaley.aisee.tv | A | 101.71.61.149 | enabled | 默认
log3.aiseewhaley.aisee.tv | A | 101.71.61.150 | enabled | 默认
log3.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.70 | enabled | 默认
medusalog.aiseewhaley.aisee.tv | CNAME | medusalog.aiseewhaley.aisee.tv.wswebpic.com. | enabled | 默认
medusalog.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.67 | enabled | 默认
medusalog2.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.67 | enabled | 默认
medusalog2.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.67 | enabled | 默认
medusalog3.aiseewhaley.aisee.tv | A | 115.231.96.67 | enabled | 默认
medusalog3.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.67 | enabled | 默认
orcalog.aginomoto.com | A | 115.231.96.66 | enabled | 默认
romlog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
romlog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
romlog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
romlog2.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 默认
romlog3.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
syslog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
syslog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
syslog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
syslog2.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
syslog3.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 默认
testlog.tvmore.com.cn | A | 115.231.96.67 | enabled | 默认
tvlog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
tvlog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
tvlog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
tvlog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
tvlog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
tvlog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
tvlog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认
tvlog2.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
tvlog3.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 默认
videolog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
videolog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
videolog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
videolog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
videolog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
videolog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
videolog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认
videolog2.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 默认
videolog3.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 默认
vrlog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
vrlog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
vrlog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
vrlog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
vrlog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
vrlog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
vrlog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认
whaleyapplog.aginomoto.com | A | 115.231.96.66 | enabled | 电信
whaleyapplog.aginomoto.com | A | 101.71.61.146 | enabled | 联通
whaleyapplog.aginomoto.com | A | 115.231.96.66 | enabled | 默认
wlslog.aginomoto.com | A | 115.231.96.94 | enabled | 电信
wlslog.aginomoto.com | A | 101.71.61.148 | enabled | 联通
wlslog.aginomoto.com | A | 106.75.3.253 | enabled | 默认
wlslog.aginomoto.com | A | 106.75.3.254 | enabled | 默认
wlslog.aginomoto.com | A | 106.75.84.75 | enabled | 默认
wlslog.aginomoto.com | A | 106.75.22.187 | enabled | 默认
wlslog.aginomoto.com | A | 106.75.22.163 | enabled | 默认

## 迁移执行计划事宜
阶段 | 项目 | 内容 | 状态 |  | 备注 | 耗时(人天）
机房物理机&云主机准备 | 大数据机型系统安装标准 | 磁盘分区方案（master、slaver、服务&应用） | 已经完成 | 彭涛 | 规划60台物理机的分区方案 | 0
|  | 系统内核优化（网络、文件系统、内存...) | 基本完成 | 彭涛 | 遵循运维标准 | 0
| 主机名、IP分配列表 | 确定每台服务器的主机名和IP地址 | 已经完成 | 彭涛 | 物理机规划完毕、云主机只有在申请时才能确定 | 0
| 基础环境初始化 | jdk、python、zabbix客户端、gcc、net-tools... | 基本完成 | 彭涛 | 遵循运维标准 | 0
|  | 时间同步方案 | 基本完成 | 彭涛 |  | 0
|  | Iptable配置文件整理 | 未完成 | 彭涛 | 基于应用类型的不同，整理3-5类Iptable的配置文件 | 0.5
|  | 自动化发布脚本编写、调试 | 未完成 | 彭涛 | 确认基于Ansible的各项目发布脚本 | 2
| 服务部署规范 | 服务部署规范确认，用户名、路径、权限、执行步骤等 | 未完成 | 彭涛 | 与冯进就服务的规范进行确认 | 1
|  | MySQL、Redis部署规范确认、信息整理、配置文件整理 | 未完成 | 彭涛 | 与连凯就Mysql，redis进行确认及相关配置文件整理 | 2
| 性能测试方案 | 对物理机性能做性能基准测试，得到磁盘、CPU等性能指标 | 未完成 | 彭涛 | 磁盘、网络性能测试，hadoop测试 | 2
| 云主机清单 | 确定云主机用量及每台云主机用途 | 基本完成 | 彭涛 | 整理完毕，MySQL云主机磁盘用量需要进一步确认 | 0.5
网络准备 | 网络访问控制规则 | 128子网、130子网互通；云主机子网受限访问128、130子网 | 未完成 | 彭涛 | 云主机子网限制规则尚未整理 | 0.5
|  | 出口IP提供给第三方数据接口 | 未完成 | 彭涛 | 目前只需向腾讯播放质量接口提供北京机房出口IP | 0
|  | 办公网访问集群方案（大数据研发人员和其他部门同事需要不同权限） | 未完成 | 彭涛 |  | 0.5
|  | 在用域名的整理及迁移方案确认 | 未完成 | 彭涛 | 整理在用的域名及新机房的使用状态（迁移或新建） | 1
| 内网域名清单 | 需要分配域名的服务清单（MySQL....) | 未完成 | 冯进 |  | 0.5
|  | 域名命名规则 | 未完成 | 冯进 |  | 0.5
流量拷贝 | 日志接口层重构 | nginx配置文件清理 | 尚未开始 | 连凯 | 包括日志备份脚本重构 | 1
|  | nginx子请求脚本开发 | 已经完成 | 冯进 |  | 1
| 流量分发网络方案 | 确定流量分发网络方案（杭州到北京 or 北京到杭州） | 未完成 | 连凯 | 杭州机房增加带宽1月份后可自由增长，主要考虑费用问题 | 1
部署脚本准备 | 部署脚本准备 | 自动化发布脚本编写、调试 | 未完成 | 彭涛 | 确认基于Ansible的各项目发布脚本 | 2
|  | 各类安装包的整理 | 未完成 | 彭涛 | Hadoop、Hbase等安装包的收集 | 2
|  | 配置文件个性化修改脚本开发 | 未完成 | 彭涛 | 读取host信息，按配置文件信息修改特定文件的内容 | 2
应用模拟迁移部署 | 模拟环境准备 | 资源准备（虚拟机资源） | 未完成 | 彭涛
|  | 网络环境模拟（主机名、域名模拟） | 未完成 | 彭涛
|  | 应用环境模拟（HDFS目录、运行用户、MySQL...） | 未完成 | 彭涛
|  | 各个应用模拟环境发布包准备 | 未完成 | 组件负责人
|  | 部署手册+部署包输出 | 未完成 | 组件负责人 | 根据北京机房环境输出相应的部署手册和应用部署包
基础服务部署 | 自动化发布平台 | 自动化发布平台搭建、部署包、脚本的部署 | 未完成 | 彭涛 |  | 1
| 监控平台部署 | 基于Zabbix实现对端口、性能的监控 | 未完成 | 彭涛 |  | 2
| hadoop集群服务配置 | hadoop集群配置文件（资源配额、参数优化、日志路径配置...) | 未完成 | 冯进 | hadoop集群配置由研发提供 | 2
HDFS文件迁移 | HDFS冷备方案 | 迁移前将集群以后数据拷贝到北京机房，迁移后的校验 | 未完成 | 连凯、彭涛 | 目前已经拷贝了20多T的原始日志数据，还有其他剩余数据 | 4
| 备份文件及其权限清单 | 北京机房HDFS按要求重建文件目录，导入相应数据 | 未完成 | 连凯 | 未完成，但之前整理了一份HDFS使用清单 | 0.5
MySQL数据库迁移 | MySQL备份与传输方案 | 主库在北京的MySQL数据库，重建MySQL从库 | 基本完成 | 彭涛 | 方案基本确定 | 2
|  | 主库在杭州的MySQL数据库，执行主从数据库切换方案 | 基本完成 | 彭涛 | 整体方案在迁移方案说明书中已确定，主库传输可走公网传输 | 3
MySQL用户&权限初始化 | 业务用户和权限 | 用户及其数据库访问权限清单 | 未完成 | 连凯 |  | 1
ES数据迁移 | ES数据备份和传输 | ES数据的备份、传输以及恢复操作 | 未完成 | 李拓 |  | 2
Redis数据迁移 | Redis数据备份和传输 | Redis数据的备份、传输以及恢复操作 | 未完成 | 彭涛 | 基于RDB文件或主从备份或脚本同步 | 2
业务应用部署 | kafka初始化 | topic初始化清单（topic副本数、分区数） | 未完成 | 张楠、王宝志 |  | 2
| redis初始化 | redis数据库的初始载入清单 | 未完成 | 连凯 |  | 1
业务并行期 | 日志收集系统并行 | 文件对比脚本 | 未完成 | 冯进 | 对比并行期杭州、北京机房日志数据接收是否一致 | 2
| 日志parquet文件迁移期补全方案 | 补全迁移期间（从HDFS冷备到并行开始之间）日志parquet文件 | 未完成 | 连凯 |  | 2
| ES迁移期数据补全方案 | 补全迁移期间ES集群缺失数据 | 未完成 | 夏俊 |  | 1
| reids迁移期数据补全 | 补全迁移期间Redis缺失数据 | 未完成 | 连凯 |  | 1
| MySQL迁移期数据补全 | 补全迁移期间MySQL缺失数据 | 未完成 | 连凯 |  | 1
| Cassandra迁移期数据补全 | 补全迁移期间Cassandra缺失数据 | 未完成 | 张楠 |  | 2
| BI作业并行 | BI结果数据库对比脚本，对比数据库、数据表清单 | 未完成 | 彭涛 | 按大数据提供的需求编写脚本 | 3
| 推荐作业并行 | 推荐作业数据库对比方案及脚本 | 未完成 | 张楠 |  | 1
业务切换 | 对外服务地址切换清单 | 确定所有对外服务地址，制定切换方案（域名切换、使用方配置变更...) | 未完成 | 连凯 |  | 1

## 模拟迁移
模拟迁移目标 | 模拟环境可用虚拟机资源： |  | 模拟环境虚拟机列表: |  |  |  | 模拟迁移事项 | 项目 | 工程模块 | 负责人 | 备注 | 时间评估
1. 确认各基础组件、应用服务部署包的正确性 | 虚拟机IP | 资源 | 编号 | 虚拟机IP | 对应主机名 | 资源 | 1.模拟环境搭建 | 基础环境初始化 | scripts | 彭涛 |  | 1
2. 各个组件的初始化脚本和运行脚本的正确性 | 172.16.17.101 | 4核8G | 1 | 172.16.17.165 | bigdata-cmpt-128-1 | 2核4G 40G | 现有虚拟机资源回收 | nginx部署 | nginx | 彭涛、冯进 | nginx部署0.5天，nginx配置文件2天 | 2
3. 验证各个组件迁移方案的正确性 | 172.16.17.102 | 4核8G | 2 | 172.16.17.166 | bigdata-cmpt-128-13 | 2核4G 40G | 新虚拟机创建 | zookeeper部署 | zookeeper | 彭涛 |  | 0.5
3. 提前发现和解决迁移过程中可能遇到的问题 | 172.16.17.123 | 4核8G | 3 | 172.16.17.167 | bigdata-cmpt-128-25 | 2核4G 40G | 快照备份 | mysql部署 | mysql | 彭涛、连凯 |  | 0.5
| 172.16.17.124 | 4核8G | 4 | 172.16.17.168 | bigdata-cmpt-128-2 | 4核8G 80G | 各个虚拟机主机名设置 | hadoop集群部署 | hadoop | 彭涛、冯进 | 部署0.5天，配置文件1天 | 1
| 172.16.17.125 | 4核8G | 5 | 172.16.17.169 | bigdata-cmpt-128-3 | 4核8G 80G | 域名服务器搭建及配置（域名清单需要讨论） | mesos集群部署 | mesos | 张楠、徐通、刘强 |  | 1
| 172.16.17.126 | 4核8G | 6 | 172.16.17.170 | bigdata-cmpt-128-4 | 4核8G 80G | 时钟同步服务配置 | hbase集群部署 | hbase | 王宝志 |  | 1
| 172.16.17.127 | 4核8G | 7 | 172.16.17.171 | bigdata-cmpt-128-5 | 4核8G 80G | 系统基础包的安装（gcc/net-tools....) | spark集群部署 | spark | 彭涛、连凯 |  | 0.5
| 172.16.17.128 | 4核8G | 8 | 172.16.17.172 | bigdata-cmpt-128-6 | 4核8G 80G | 应用基础包的安装（jdk1.8/scala2.10/scala2.11/python2.7/zabbix客户端) | storm集群部署 | storm | 张楠、徐通、刘强 |  | 0.5
| 172.16.16.80 | 4核8G | 9 | 172.16.17.173 | bigdata-appsvr-130-1 | 2核4G 40G | 操作系统用户创建（规划中的应用运行用户） | hive部署 | hive | 王宝志、郭浩 |  | 0.5
| 172.16.16.81 | 4核8G | 10 | 172.16.17.174 | bigdata-appsvr-130-2 | 2核4G 40G | 操作系统文件目录初始化（规划中的临时目录、数据目录、应用安装目录） | redis部署 | redis | 彭涛 |  | 0.5
| 172.16.16.82 | 4核8G | 11 | 172.16.17.175 | bigdata-appsvr-130-3 | 2核4G 40G | 快照备份 | kafka集群部署 | kafka | 徐通 | 包括3个版本 | 1
| 172.16.16.83 | 4核8G | 12 | 172.16.17.176 | bigdata-appsvr-130-4 | 2核4G 40G | 2.应用部署 | Cassandra集群部署 | cassandra | 徐通 |  | 1
| 172.16.16.84 | 4核8G | 13 | 172.16.17.177 | bigdata-appsvr-130-5 | 2核4G 40G | 安装包工程搭建（安装包制作规范） | kylin集群部署 | kylin | 李拓 |  | 1
|  | 合计：52核104G | 14 | 172.16.17.178 | bigdata-appsvr-130-6 | 2核4G 40G | nginx部署（服务应用web反向代理、接口服务web反向代理、日志接收服务）：nginx安装包、nginx配置文件 | es集群部署 | elasticsearch | 李拓 |  | 1
|  |  | 15 | 172.16.17.179 | bigdata-appsvr-130-7 | 2核4G 40G | zookeeper部署（存储计算中心、服务应用、接口服务） | hue | hue | 郭浩 |  | 1
|  |  | 16 | 172.16.17.180 | bigdata-extsvr-log1 | 2核2G 40G | mysql部署（存储计算中心hive、服务应用业务数据库、接口服务业务数据库、各个Slaver从库）：用户权限初始化，数据库初始化脚本 | BI作业管理平台 | illidan | 张羽、连凯 |  | 1
|  |  | 17 | 172.16.16.181 | bigdata-extsvr-log2 | 2核2G 40G | hadoop集群部署（hdfs、yarn）：HDFS文件目录初始化 | zeepelin | zeppelin | 连凯 |  | 0.5
|  |  | 18 | 172.16.16.182 | bigdata-extsvr-log3 | 2核2G 40G | mesos集群部署 | 邮件服务 | mail-docker | 张楠、袁翠丽 |  | 1
|  |  | 19 | 172.16.16.183 | bigdata-extsvr-log4 | 2核2G 40G | hbase集群部署 | mysql2redis | bi | 连凯 |  | 1
|  |  | 20 | 172.16.16.184 | bigdata-extsvr-log5 | 2核2G 40G | spark集群部署 | BI计算作业 | bi | 夏俊、张羽 |  | 4
|  |  | 21 | 172.16.16.185 | bigdata-extsvr-web_bi | 2核4G 40G | storm集群部署 | 转parquet作业 | bi | 连凯 |  | 1
|  |  | 22 | 172.16.16.186 | bigdata-extsvr-db_bi1 | 2核2G 40G | hive部署 | 推荐计算作业 | ai | 张楠 | 只验证猜你喜欢4个推荐作业 | 2
|  |  | 23 | 172.16.16.187 | bigdata-extsvr-db_bi2 | 2核2G 40G | redis部署（推荐、BI） | logstash（日志收集、数据切分） | logstash | 王宝志 |  | 2
|  |  | 24 | 172.16.16.190 | bigdata-extsvr-db_ad_ams | 2核2G 40G | kafka集群部署（kafka0.8.2、kafka0.10.0）：kafka初始化脚本 | forest（雷神、微鲸电视猫） | forest | 夏俊、郭浩 |  | 1
[5 empty] | bigdata-extsvr-db_whaly_tmnl_upg |  | cassandra集群部署 | 日志备份脚本 | log-scripts | 连凯 |  | 0.5
[5 empty] | bigdata-extsvr-db_whaly_dlph_tmnl |  | kylin集群部署 | 日志上传脚本 | log-scripts | 连凯 |  | 0.5
|  |  | 25 | 172.16.16.188 | bigdata-extsvr-db_moretv_ucente | 2核2G 40G | es集群部署 | filebeat | filebeat | 王宝志 |  | 2
|  |  | 26 | 172.16.16.189 | bigdata-extsvr-db_whaly_ucenter | 2核2G 40G | hue | logcenter | logcenter | 连凯 |  | 2
[6 empty] | 合计：62核104G 1240G | BI作业管理平台 | datasinker | datasinker | 连凯 |  | 1
[7 empty] | zeepelin | data-pump | data-pump | 李拓 |  | 0.5
[7 empty] | 邮件服务 | lion | lion | 李拓 |  | 1
[7 empty] | mysql2redis | WhaleyThorProbe | whaleythorprobe | 郭浩 |  | 0.5
[7 empty] | BI计算作业 | biServer(电视猫、微鲸、小鹰、VR) | biserver | 连凯 |  | 1
[7 empty] | 推荐计算作业 | 功能验证、安装包修正、部署手册修订 |  | 各个项目负责人 |  | 4
[7 empty] | 转parquet作业 | 安装包复核 | bigdata-platform-deploy | 彭涛、冯进、连凯 |  | 1
logstash（日志收集、数据切分）
forest（雷神、微鲸电视猫）
日志备份脚本
日志上传脚本
filebeat
logcenter
datasinker
data-pump
lion
WhaleyThorProbe
biServer(电视猫、微鲸、小鹰、VR)
3. 验证
测试数据(接口模拟调用数据、HDFS测试数据、MySQL测试数据...)
测试代码(测试脚本、验证脚本...)
4.部署手册+部署包输出
Note on P3: Microsoft Office 用户: 反向代理、日服务域名、日志流量复制
Note on P13: Microsoft Office 用户: 2_10-0.8.2.2 2_11-0.8.2.2 2_10-0.10.1.0

## 模拟迁移立项排期
序号 | 项目 | 工程模块 | 负责人 | 备注 | 耗时 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19
1 | 基础环境初始化 | scripts | 彭涛 |  | 2
2 | nginx部署与验证 | nginx | 彭涛、冯进 | nginx部署0.5天，nginx配置文件2天 | 8 |  |  | 部署 | 配置 |  |  | 配置 | 验证 | 验证 | 验证 | 验证 |  |  | 验证
3 | zookeeper部署 | zookeeper | 彭涛 |  | 2 |  |  | 部署 | 验证
4 | mysql部署 | mysql | 彭涛、连凯 |  | 3 |  |  | 部署 | 验证 |  |  | 验证
5 | redis部署 | redis | 彭涛 |  | 2 |  |  | 部署 | 验证
6 | hadoop集群部署 | hadoop | 彭涛、冯进 | 部署0.5天，配置文件1天 | 2 |  |  |  | 部署 |  |  | 验证
7 | mesos集群部署 | mesos | 刘强 |  | 2 |  |  |  | 部署 |  |  | 验证
8 | spark集群部署 | spark | 彭涛、连凯 |  | 2 |  |  |  | 部署 |  |  | 验证
9 | hive部署 | hive | 王宝志、郭浩 |  | 2 |  |  |  | 部署 |  |  | 验证
10 | kafka集群部署 | kafka | 徐通 | 包括3个版本 | 2 |  |  |  | 部署 |  |  | 验证
11 | hbase集群部署 | hbase | 王宝志 |  | 2 | [6 empty] | 部署 | 验证
12 | kylin集群部署 | kylin | 李拓 |  | 2 | [7 empty] | 部署 | 验证
13 | storm集群部署 | storm | 徐通 |  | 2 | [9 empty] | 部署 | 验证
14 | Cassandra集群部署 | cassandra | 徐通 |  | 2 | [6 empty] | 部署 | 验证
15 | es集群部署 | elasticsearch | 李拓 |  | 2 | [6 empty] | 部署 | 验证
16 | hue | hue | 郭浩 |  | 2 | [6 empty] | 部署 | 验证
17 | BI作业管理平台部署与验证 | illidan | 张羽、连凯 |  | 7 | [6 empty] | 部署 | 部署 | 验证 | 验证 | 验证 |  |  | 验证 | 验证
18 | zeepelin | zeppelin | 连凯 |  | 2 | [6 empty] | 部署 | 验证
19 | 邮件服务 | mail-docker | 袁翠丽 |  | 2 | [6 empty] | 部署 | 验证
20 | mysql2redis | bi | 连凯 |  | 4 | [6 empty] | 部署 | 部署 | 验证 | 验证
21 | BI计算作业部署与验证 | bi | 夏俊、张羽 |  | 7 | [6 empty] | 部署 | 部署 | 验证 | 验证 | 验证 |  |  | 验证 | 验证
22 | 转parquet作业部署与验证 | bi | 连凯 |  | 4 | [6 empty] | 部署 | 部署 | 验证 | 验证
23 | 推荐计算作业部署与验证 | ai | 张楠 | 只验证猜你喜欢4个推荐作业 | 7 | [8 empty] | 部署 | 部署 | 验证 |  |  | 验证 | 验证
24 | logstash（日志收集、数据切分） | logstash | 王宝志 |  | 4 | [7 empty] | 部署 | 部署 | 验证 | 验证
25 | forest（雷神、微鲸电视猫） | forest | 夏俊、郭浩 |  | 2 | [7 empty] | 部署 | 验证
26 | 日志备份脚本部署与验证 | log-scripts | 连凯 |  | 4 | [7 empty] | 部署 | 验证 | 验证 | 验证
27 | 日志上传脚本部署与验证 | log-scripts | 连凯 |  | 4 | [7 empty] | 部署 | 验证 | 验证 | 验证
28 | filebeat | filebeat | 王宝志 |  | 4 | [7 empty] | 部署 | 部署 | 验证 | 验证
29 | logcenter | logcenter | 连凯 |  | 3 | [7 empty] | 部署 | 验证 | 验证
30 | datasinker | datasinker | 连凯 |  | 3 | [7 empty] | 部署 | 验证 | 验证
31 | data-pump | data-pump | 李拓 |  | 2 | [7 empty] | 部署 | 验证
32 | lion | lion | 李拓 |  | 2 | [7 empty] | 部署 | 验证
33 | WhaleyThorProbe | whaleythorprobe | 郭浩 |  | 2 | [7 empty] | 部署 | 验证
34 | biServer(电视猫、微鲸、小鹰、VR) | biserver | 连凯 |  | 4 | [7 empty] | 部署 | 验证 | 验证 | 验证
35 | 功能验证、安装包修正、部署手册修订 |  | 各个项目负责人 |  | 2
36 | 安装包复核 | bigdata-platform-deploy | 彭涛、冯进、连凯 |  | 2
milestone:
| 2017/1/4: 基础环境初始化完毕 | 彭涛
| 2017/1/9: 存储&计算集群基础服务部署完毕 | 彭涛、连凯、冯进、刘强
| 2017/1/12: 服务&应用、接口服务组件部署完毕 | 连凯、王宝志、李拓、郭浩、夏俊、张羽、张楠、徐通、袁翠丽
| 2017/1/17: 服务组件、集群计算作业校验完毕 | 连凯、王宝志、李拓、郭浩、夏俊、张羽、张楠、徐通、袁翠丽
| 2017/1/19: 部署包和文档整理完毕 | 彭涛、冯进、连凯、王宝志、李拓、郭浩、夏俊、张羽、张楠、徐通、袁翠丽
Note on E3: Microsoft Office 用户: 反向代理、日服务域名、日志流量复制
Note on E11: Microsoft Office 用户: 2_10-0.8.2.2 2_11-0.8.2.2 2_10-0.10.1.0